## Territorialización Ind Obj
INDICADORES DE OBJETIVO TERRITORIALIZABLES
Entidad
Mes
Objetivo | Indicador de Objetivo | Meta 2022 | Unidad de Medida | Naturaleza | Periodicidad | TOTAL Avance 2022 | Intervención por Localidad | Avance cualitativo Enero | Avance cualitativo Febrero | Avance cualitativo Marzo | Avance cualitativo Abril | Avance cualitativo Mayo | Avance cualitativo Junio | Avance cualitativo Julio | Avance cualitativo Agosto | Avance cualitativo Septiembre | Avance cualitativo Noviembre
[7 empty] | 1. Usaquén | 0 | 0 | Entre los meses de enero a marzo se han implementado 528 medidas integrales de gestión de tráfico en las diferentes localidades de la ciudad, de las cuales 405 fueron MEDIDAS INTEGRALES DE GESTION DEL TRANSITO (PACIFICACIONES Y/O TRAFICOS CALMADOS) INTERVENCION POR CIV; 53 fueron DEMARCACION DE PASOS AZULES (PUNTOS CONECTATE). PUNTOS POR INTERVENCIÓN y 70 fueron INTERSECCIONES (ZONA ANTIBLOQUEO - RETICULAS RALENTIZADORAS). PUNTO POR INTERVENCIÓN. | En el mes de abril se implementaron 87 medidas integrales de gestión de tráfico en las diferentes localidades de la ciudad, de las cuales 70 fueron MEDIDAS INTEGRALES DE GESTION DEL TRANSITO (PACIFICACIONES Y/O TRAFICOS CALMADOS) INTERVENCION POR CIV; 10 fueron DEMARCACION DE PASOS AZULES (PUNTOS CONECTATE). PUNTOS POR INTERVENCIÓN y 7 fueron INTERSECCIONES (ZONA ANTIBLOQUEO - RETICULAS RALENTIZADORAS). PUNTO POR INTERVENCIÓN. | En Mayo no se reporta señalización integral en los corredores dado que la Subdirección de Señalización se encuentra en proceso de adjudicación de contratos integrales de señalización, se tiene un acumualdo de la meta de 615. | En lo corrido de la vigencia se han implementado 689 medidas de gestión, se identificaron puntos o tramos críticos en la red vial, y se obtuvieron mejoras en el tráfico calmado por localidad, y la seguridad vial, dentro de las medidas se implementaron medidas integrales de gestión, puntos conectate o pasos azules y reticulas ralentizadoras, alcanzando a cubrir las necesidades de pacificación en 19 localidades del distrito. En lo que respecta al segundo trimestre se lograron 161 medidas. | En el mes de julio no se realizó la implementación de medidas de gestión debido a que la Subdirección de Señalización, se encuentra en proceso de perfeccionamiento de los contratos integrales de señalización , que desarrollarán las labores necesarias para dar cumplimiento a la meta. | En el mes de agosto no se realizó la implementación de medidas de gestión debido a que la Subdirección de Señalización, se encuentra en proceso de perfeccionamiento de los contratos integrales de señalización , que desarrollarán las labores necesarias para dar cumplimiento a la meta. | En lo que respecta a los meses de julio a septiembre se implementaron 78 medidas integrales de gestión de tráfico en las diferentes localidades de la ciudad, éstas correspondieron MEDIDAS INTEGRALES DE GESTION DEL TRANSITO (PACIFICACIONES Y/O TRAFICOS CALMADOS). En lo corrido de la vigencia se han implementado 767 medidas de gestión, se identificaron puntos o tramos críticos en la red vial, y se obtuvieron mejoras en el tráfico calmado por localidad, y la seguridad vial, dentro de las medidas se implementaron medidas integrales de gestión, puntos conectate o pasos azules y reticulas ralentizadoras, alcanzando a cubrir las necesidades de pacificación en 19 localidades del distrito. | En noviembre se implementaron 184 medidas integrales de gestión de tráfico en las diferentes localidades de la ciudad, las cuales correspondieron a MEDIDAS INTEGRALES DE GESTION DEL TRANSITO (PACIFICACIONES Y/O TRAFICOS CALMADOS) INTERVENCION POR CIV.
2. Chapinero
3. Santa Fe
4. San Cristóbal
5. Usme
6. Tunjuelito
7. Bosa
8. Kennedy
9. Fontibón
10. Engativá
11. Suba
12. Barrios Unidos
13. Teusaquillo
14. Los Mártires
15. Antonio Nariño
16. Puente Aranda
17. La Candelaria
18. Rafael Uribe Uribe
19. Ciudad Bolivar
20. Sumapaz
21. Distrtio
[7 empty] | 1. Usaquén | 0 | 0 | Entre los meses de enero a marzo se han implementado 528 medidas integrales de gestión de tráfico en las diferentes localidades de la ciudad, de las cuales 405 fueron MEDIDAS INTEGRALES DE GESTION DEL TRANSITO (PACIFICACIONES Y/O TRAFICOS CALMADOS) INTERVENCION POR CIV; 53 fueron DEMARCACION DE PASOS AZULES (PUNTOS CONECTATE). PUNTOS POR INTERVENCIÓN y 70 fueron INTERSECCIONES (ZONA ANTIBLOQUEO - RETICULAS RALENTIZADORAS). PUNTO POR INTERVENCIÓN. | En el mes de abril se implementaron 87 medidas integrales de gestión de tráfico en las diferentes localidades de la ciudad, de las cuales 70 fueron MEDIDAS INTEGRALES DE GESTION DEL TRANSITO (PACIFICACIONES Y/O TRAFICOS CALMADOS) INTERVENCION POR CIV; 10 fueron DEMARCACION DE PASOS AZULES (PUNTOS CONECTATE). PUNTOS POR INTERVENCIÓN y 7 fueron INTERSECCIONES (ZONA ANTIBLOQUEO - RETICULAS RALENTIZADORAS). PUNTO POR INTERVENCIÓN. | En Mayo no se reporta señalización integral en los corredores dado que la Subdirección de Señalización se encuentra en proceso de adjudicación de contratos integrales de señalización, se tiene un acumualdo de la meta de 615. | En lo corrido de la vigencia se han implementado 689 medidas de gestión, se identificaron puntos o tramos críticos en la red vial, y se obtuvieron mejoras en el tráfico calmado por localidad, y la seguridad vial, dentro de las medidas se implementaron medidas integrales de gestión, puntos conectate o pasos azules y reticulas ralentizadoras, alcanzando a cubrir las necesidades de pacificación en 19 localidades del distrito. En lo que respecta al segundo trimestre se lograron 161 medidas. | En el mes de julio no se realizó la implementación de medidas de gestión debido a que la Subdirección de Señalización, se encuentra en proceso de perfeccionamiento de los contratos integrales de señalización , que desarrollarán las labores necesarias para dar cumplimiento a la meta. | En el mes de agosto no se realizó la implementación de medidas de gestión debido a que la Subdirección de Señalización, se encuentra en proceso de perfeccionamiento de los contratos integrales de señalización , que desarrollarán las labores necesarias para dar cumplimiento a la meta. | En lo que respecta a los meses de julio a septiembre se implementaron 78 medidas integrales de gestión de tráfico en las diferentes localidades de la ciudad, éstas correspondieron MEDIDAS INTEGRALES DE GESTION DEL TRANSITO (PACIFICACIONES Y/O TRAFICOS CALMADOS). En lo corrido de la vigencia se han implementado 767 medidas de gestión, se identificaron puntos o tramos críticos en la red vial, y se obtuvieron mejoras en el tráfico calmado por localidad, y la seguridad vial, dentro de las medidas se implementaron medidas integrales de gestión, puntos conectate o pasos azules y reticulas ralentizadoras, alcanzando a cubrir las necesidades de pacificación en 19 localidades del distrito. | En noviembre se implementaron 184 medidas integrales de gestión de tráfico en las diferentes localidades de la ciudad, las cuales correspondieron a MEDIDAS INTEGRALES DE GESTION DEL TRANSITO (PACIFICACIONES Y/O TRAFICOS CALMADOS) INTERVENCION POR CIV.
2. Chapinero
3. Santa Fe
4. San Cristóbal
5. Usme
6. Tunjuelito
7. Bosa
8. Kennedy
9. Fontibón
10. Engativá
11. Suba
12. Barrios Unidos
13. Teusaquillo
14. Los Mártires
15. Antonio Nariño
16. Puente Aranda
17. La Candelaria
18. Rafael Uribe Uribe
19. Ciudad Bolivar
20. Sumapaz
21. Distrito
[7 empty] | 1. Usaquén | 0 | 0 | Entre los meses de enero a marzo se han implementado 528 medidas integrales de gestión de tráfico en las diferentes localidades de la ciudad, de las cuales 405 fueron MEDIDAS INTEGRALES DE GESTION DEL TRANSITO (PACIFICACIONES Y/O TRAFICOS CALMADOS) INTERVENCION POR CIV; 53 fueron DEMARCACION DE PASOS AZULES (PUNTOS CONECTATE). PUNTOS POR INTERVENCIÓN y 70 fueron INTERSECCIONES (ZONA ANTIBLOQUEO - RETICULAS RALENTIZADORAS). PUNTO POR INTERVENCIÓN. | En el mes de abril se implementaron 87 medidas integrales de gestión de tráfico en las diferentes localidades de la ciudad, de las cuales 70 fueron MEDIDAS INTEGRALES DE GESTION DEL TRANSITO (PACIFICACIONES Y/O TRAFICOS CALMADOS) INTERVENCION POR CIV; 10 fueron DEMARCACION DE PASOS AZULES (PUNTOS CONECTATE). PUNTOS POR INTERVENCIÓN y 7 fueron INTERSECCIONES (ZONA ANTIBLOQUEO - RETICULAS RALENTIZADORAS). PUNTO POR INTERVENCIÓN. | En Mayo no se reporta señalización integral en los corredores dado que la Subdirección de Señalización se encuentra en proceso de adjudicación de contratos integrales de señalización, se tiene un acumualdo de la meta de 615. | En lo corrido de la vigencia se han implementado 689 medidas de gestión, se identificaron puntos o tramos críticos en la red vial, y se obtuvieron mejoras en el tráfico calmado por localidad, y la seguridad vial, dentro de las medidas se implementaron medidas integrales de gestión, puntos conectate o pasos azules y reticulas ralentizadoras, alcanzando a cubrir las necesidades de pacificación en 19 localidades del distrito. En lo que respecta al segundo trimestre se lograron 161 medidas. | En el mes de julio no se realizó la implementación de medidas de gestión debido a que la Subdirección de Señalización, se encuentra en proceso de perfeccionamiento de los contratos integrales de señalización , que desarrollarán las labores necesarias para dar cumplimiento a la meta. | En el mes de agosto no se realizó la implementación de medidas de gestión debido a que la Subdirección de Señalización, se encuentra en proceso de perfeccionamiento de los contratos integrales de señalización , que desarrollarán las labores necesarias para dar cumplimiento a la meta. | En lo que respecta a los meses de julio a septiembre se implementaron 78 medidas integrales de gestión de tráfico en las diferentes localidades de la ciudad, éstas correspondieron MEDIDAS INTEGRALES DE GESTION DEL TRANSITO (PACIFICACIONES Y/O TRAFICOS CALMADOS). En lo corrido de la vigencia se han implementado 767 medidas de gestión, se identificaron puntos o tramos críticos en la red vial, y se obtuvieron mejoras en el tráfico calmado por localidad, y la seguridad vial, dentro de las medidas se implementaron medidas integrales de gestión, puntos conectate o pasos azules y reticulas ralentizadoras, alcanzando a cubrir las necesidades de pacificación en 19 localidades del distrito. | En noviembre se implementaron 184 medidas integrales de gestión de tráfico en las diferentes localidades de la ciudad, las cuales correspondieron a MEDIDAS INTEGRALES DE GESTION DEL TRANSITO (PACIFICACIONES Y/O TRAFICOS CALMADOS) INTERVENCION POR CIV.
2. Chapinero
3. Santa Fe
4. San Cristóbal
5. Usme
6. Tunjuelito
7. Bosa
8. Kennedy
9. Fontibón
10. Engativá
11. Suba
12. Barrios Unidos
13. Teusaquillo
14. Los Mártires
15. Antonio Nariño
16. Puente Aranda
17. La Candelaria
18. Rafael Uribe Uribe
19. Ciudad Bolivar
20. Sumapaz
21. Distrito
Note on A1: Solo se debne incluir los indicadores suceoptibles de territorialización
Note on A5: Relacionar los objetivos con la codificación (ID) según corresponda a su entidad.Ver anexo: 00 OBJETIVOS PMR 2021
Note on B5: Relacionar los Indicadores de Producto con la codificación (ID) según corresponda a su entidad.Ver anexo: 03 INDICADORES DE PRODUCTO 2021
Note on C5: Incluir la meta programada por la entidad para el 2021
Note on D5: Daira Muñoz Tandioy: Valor Porcentaje
Note on G5: El valor registrado debe ser igual al reportado en Bogdata PMR
Note on H5: Territorializar el todal del avance cuantitativo teniendo en cuenta los atributos de los indicadores: Naturaleza, Unidad de Medida, Periodicidad
Note on J5: Incluir brevemente la descripción el avance cualitativo del indicador de Producto
Note on K5: Incluir brevemente la descripción el avance cualitativo del indicador de Producto
Note on L5: Incluir brevemente la descripción el avance cualitativo del indicador de Producto
Note on M5: Incluir brevemente la descripción el avance cualitativo del indicador de Producto
Note on N5: Incluir brevemente la descripción el avance cualitativo del indicador de Producto
Note on O5: Incluir brevemente la descripción el avance cualitativo del indicador de Producto
Note on P5: Incluir brevemente la descripción el avance cualitativo del indicador de Producto

## Territorialización Ind Produc
INDICADORES DE OBJETIVO TERRITORIALIZABLES
Entidad
Mes
Objetivo | Producto | Indicador de Producto | Meta 2022 | Unidad de Medida | Naturaleza | Periodicidad | TOTAL Avance 2022 | Intervención por Localidad | Avance cualitativo Enero | Avance cualitativo Febrero | Avance cualitativo Marzo | Avance cualitativo Abril | Avance cualitativo Mayo | Avance cualitativo Junio | Avance cualitativo Julio | Avance cualitativo Agosto | Avance cualitativo Septiembre | Avance cualitativo Noviembre
[8 empty] | 1. Usaquén | 0 | 0 | Entre los meses de enero a marzo se han implementado 528 medidas integrales de gestión de tráfico en las diferentes localidades de la ciudad, de las cuales 405 fueron MEDIDAS INTEGRALES DE GESTION DEL TRANSITO (PACIFICACIONES Y/O TRAFICOS CALMADOS) INTERVENCION POR CIV; 53 fueron DEMARCACION DE PASOS AZULES (PUNTOS CONECTATE). PUNTOS POR INTERVENCIÓN y 70 fueron INTERSECCIONES (ZONA ANTIBLOQUEO - RETICULAS RALENTIZADORAS). PUNTO POR INTERVENCIÓN. | En el mes de abril se implementaron 87 medidas integrales de gestión de tráfico en las diferentes localidades de la ciudad, de las cuales 70 fueron MEDIDAS INTEGRALES DE GESTION DEL TRANSITO (PACIFICACIONES Y/O TRAFICOS CALMADOS) INTERVENCION POR CIV; 10 fueron DEMARCACION DE PASOS AZULES (PUNTOS CONECTATE). PUNTOS POR INTERVENCIÓN y 7 fueron INTERSECCIONES (ZONA ANTIBLOQUEO - RETICULAS RALENTIZADORAS). PUNTO POR INTERVENCIÓN. | En Mayo no se reporta señalización integral en los corredores dado que la Subdirección de Señalización se encuentra en proceso de adjudicación de contratos integrales de señalización, se tiene un acumualdo de la meta de 615. | En lo corrido de la vigencia se han implementado 689 medidas de gestión, se identificaron puntos o tramos críticos en la red vial, y se obtuvieron mejoras en el tráfico calmado por localidad, y la seguridad vial, dentro de las medidas se implementaron medidas integrales de gestión, puntos conectate o pasos azules y reticulas ralentizadoras, alcanzando a cubrir las necesidades de pacificación en 19 localidades del distrito. En lo que respecta al segundo trimestre se lograron 161 medidas. | En el mes de julio no se realizó la implementación de medidas de gestión debido a que la Subdirección de Señalización, se encuentra en proceso de perfeccionamiento de los contratos integrales de señalización , que desarrollarán las labores necesarias para dar cumplimiento a la meta. | En el mes de agosto no se realizó la implementación de medidas de gestión debido a que la Subdirección de Señalización, se encuentra en proceso de perfeccionamiento de los contratos integrales de señalización , que desarrollarán las labores necesarias para dar cumplimiento a la meta. | En lo que respecta a los meses de julio a septiembre se implementaron 78 medidas integrales de gestión de tráfico en las diferentes localidades de la ciudad, éstas correspondieron MEDIDAS INTEGRALES DE GESTION DEL TRANSITO (PACIFICACIONES Y/O TRAFICOS CALMADOS). En lo corrido de la vigencia se han implementado 767 medidas de gestión, se identificaron puntos o tramos críticos en la red vial, y se obtuvieron mejoras en el tráfico calmado por localidad, y la seguridad vial, dentro de las medidas se implementaron medidas integrales de gestión, puntos conectate o pasos azules y reticulas ralentizadoras, alcanzando a cubrir las necesidades de pacificación en 19 localidades del distrito. | En noviembre se implementaron 184 medidas integrales de gestión de tráfico en las diferentes localidades de la ciudad, las cuales correspondieron a MEDIDAS INTEGRALES DE GESTION DEL TRANSITO (PACIFICACIONES Y/O TRAFICOS CALMADOS) INTERVENCION POR CIV.
2. Chapinero
3. Santa Fe
4. San Cristóbal
5. Usme
6. Tunjuelito
7. Bosa
8. Kennedy
9. Fontibón
10. Engativá
11. Suba
12. Barrios Unidos
13. Teusaquillo
14. Los Mártires
15. Antonio Nariño
16. Puente Aranda
17. La Candelaria
18. Rafael Uribe Uribe
19. Ciudad Bolivar
20. Sumapaz
21. Distrtio
[8 empty] | 1. Usaquén | 0 | 0 | Entre los meses de enero a marzo se han implementado 528 medidas integrales de gestión de tráfico en las diferentes localidades de la ciudad, de las cuales 405 fueron MEDIDAS INTEGRALES DE GESTION DEL TRANSITO (PACIFICACIONES Y/O TRAFICOS CALMADOS) INTERVENCION POR CIV; 53 fueron DEMARCACION DE PASOS AZULES (PUNTOS CONECTATE). PUNTOS POR INTERVENCIÓN y 70 fueron INTERSECCIONES (ZONA ANTIBLOQUEO - RETICULAS RALENTIZADORAS). PUNTO POR INTERVENCIÓN. | En el mes de abril se implementaron 87 medidas integrales de gestión de tráfico en las diferentes localidades de la ciudad, de las cuales 70 fueron MEDIDAS INTEGRALES DE GESTION DEL TRANSITO (PACIFICACIONES Y/O TRAFICOS CALMADOS) INTERVENCION POR CIV; 10 fueron DEMARCACION DE PASOS AZULES (PUNTOS CONECTATE). PUNTOS POR INTERVENCIÓN y 7 fueron INTERSECCIONES (ZONA ANTIBLOQUEO - RETICULAS RALENTIZADORAS). PUNTO POR INTERVENCIÓN. | En Mayo no se reporta señalización integral en los corredores dado que la Subdirección de Señalización se encuentra en proceso de adjudicación de contratos integrales de señalización, se tiene un acumualdo de la meta de 615. | En lo corrido de la vigencia se han implementado 689 medidas de gestión, se identificaron puntos o tramos críticos en la red vial, y se obtuvieron mejoras en el tráfico calmado por localidad, y la seguridad vial, dentro de las medidas se implementaron medidas integrales de gestión, puntos conectate o pasos azules y reticulas ralentizadoras, alcanzando a cubrir las necesidades de pacificación en 19 localidades del distrito. En lo que respecta al segundo trimestre se lograron 161 medidas. | En el mes de julio no se realizó la implementación de medidas de gestión debido a que la Subdirección de Señalización, se encuentra en proceso de perfeccionamiento de los contratos integrales de señalización , que desarrollarán las labores necesarias para dar cumplimiento a la meta. | En el mes de agosto no se realizó la implementación de medidas de gestión debido a que la Subdirección de Señalización, se encuentra en proceso de perfeccionamiento de los contratos integrales de señalización , que desarrollarán las labores necesarias para dar cumplimiento a la meta. | En lo que respecta a los meses de julio a septiembre se implementaron 78 medidas integrales de gestión de tráfico en las diferentes localidades de la ciudad, éstas correspondieron MEDIDAS INTEGRALES DE GESTION DEL TRANSITO (PACIFICACIONES Y/O TRAFICOS CALMADOS). En lo corrido de la vigencia se han implementado 767 medidas de gestión, se identificaron puntos o tramos críticos en la red vial, y se obtuvieron mejoras en el tráfico calmado por localidad, y la seguridad vial, dentro de las medidas se implementaron medidas integrales de gestión, puntos conectate o pasos azules y reticulas ralentizadoras, alcanzando a cubrir las necesidades de pacificación en 19 localidades del distrito. | En noviembre se implementaron 184 medidas integrales de gestión de tráfico en las diferentes localidades de la ciudad, las cuales correspondieron a MEDIDAS INTEGRALES DE GESTION DEL TRANSITO (PACIFICACIONES Y/O TRAFICOS CALMADOS) INTERVENCION POR CIV.
2. Chapinero
3. Santa Fe
4. San Cristóbal
5. Usme
6. Tunjuelito
7. Bosa
8. Kennedy
9. Fontibón
10. Engativá
11. Suba
12. Barrios Unidos
13. Teusaquillo
14. Los Mártires
15. Antonio Nariño
16. Puente Aranda
17. La Candelaria
18. Rafael Uribe Uribe
19. Ciudad Bolivar
20. Sumapaz
21. Distrito
[8 empty] | 1. Usaquén | 0 | 0 | Entre los meses de enero a marzo se han implementado 528 medidas integrales de gestión de tráfico en las diferentes localidades de la ciudad, de las cuales 405 fueron MEDIDAS INTEGRALES DE GESTION DEL TRANSITO (PACIFICACIONES Y/O TRAFICOS CALMADOS) INTERVENCION POR CIV; 53 fueron DEMARCACION DE PASOS AZULES (PUNTOS CONECTATE). PUNTOS POR INTERVENCIÓN y 70 fueron INTERSECCIONES (ZONA ANTIBLOQUEO - RETICULAS RALENTIZADORAS). PUNTO POR INTERVENCIÓN. | En el mes de abril se implementaron 87 medidas integrales de gestión de tráfico en las diferentes localidades de la ciudad, de las cuales 70 fueron MEDIDAS INTEGRALES DE GESTION DEL TRANSITO (PACIFICACIONES Y/O TRAFICOS CALMADOS) INTERVENCION POR CIV; 10 fueron DEMARCACION DE PASOS AZULES (PUNTOS CONECTATE). PUNTOS POR INTERVENCIÓN y 7 fueron INTERSECCIONES (ZONA ANTIBLOQUEO - RETICULAS RALENTIZADORAS). PUNTO POR INTERVENCIÓN. | En Mayo no se reporta señalización integral en los corredores dado que la Subdirección de Señalización se encuentra en proceso de adjudicación de contratos integrales de señalización, se tiene un acumualdo de la meta de 615. | En lo corrido de la vigencia se han implementado 689 medidas de gestión, se identificaron puntos o tramos críticos en la red vial, y se obtuvieron mejoras en el tráfico calmado por localidad, y la seguridad vial, dentro de las medidas se implementaron medidas integrales de gestión, puntos conectate o pasos azules y reticulas ralentizadoras, alcanzando a cubrir las necesidades de pacificación en 19 localidades del distrito. En lo que respecta al segundo trimestre se lograron 161 medidas. | En el mes de julio no se realizó la implementación de medidas de gestión debido a que la Subdirección de Señalización, se encuentra en proceso de perfeccionamiento de los contratos integrales de señalización , que desarrollarán las labores necesarias para dar cumplimiento a la meta. | En el mes de agosto no se realizó la implementación de medidas de gestión debido a que la Subdirección de Señalización, se encuentra en proceso de perfeccionamiento de los contratos integrales de señalización , que desarrollarán las labores necesarias para dar cumplimiento a la meta. | En lo que respecta a los meses de julio a septiembre se implementaron 78 medidas integrales de gestión de tráfico en las diferentes localidades de la ciudad, éstas correspondieron MEDIDAS INTEGRALES DE GESTION DEL TRANSITO (PACIFICACIONES Y/O TRAFICOS CALMADOS). En lo corrido de la vigencia se han implementado 767 medidas de gestión, se identificaron puntos o tramos críticos en la red vial, y se obtuvieron mejoras en el tráfico calmado por localidad, y la seguridad vial, dentro de las medidas se implementaron medidas integrales de gestión, puntos conectate o pasos azules y reticulas ralentizadoras, alcanzando a cubrir las necesidades de pacificación en 19 localidades del distrito. | En noviembre se implementaron 184 medidas integrales de gestión de tráfico en las diferentes localidades de la ciudad, las cuales correspondieron a MEDIDAS INTEGRALES DE GESTION DEL TRANSITO (PACIFICACIONES Y/O TRAFICOS CALMADOS) INTERVENCION POR CIV.
2. Chapinero
3. Santa Fe
4. San Cristóbal
5. Usme
6. Tunjuelito
7. Bosa
8. Kennedy
9. Fontibón
10. Engativá
11. Suba
12. Barrios Unidos
13. Teusaquillo
14. Los Mártires
15. Antonio Nariño
16. Puente Aranda
17. La Candelaria
18. Rafael Uribe Uribe
19. Ciudad Bolivar
20. Sumapaz
21. Distrito
Note on A1: Solo se debne incluir los indicadores suceoptibles de territorialización
Note on A5: Relacionar los objetivos con la codificación (ID) según corresponda a su entidad.Ver anexo: 00 OBJETIVOS PMR 2021
Note on B5: Relacionar los productos con la codificación (ID) según corresponda a su entidad.Ver anexo: 02 PRODUCTOS PMR 2021
Note on C5: Relacionar los Indicadores de Producto con la codificación (ID) según corresponda a su entidad.Ver anexo: 03 INDICADORES DE PRODUCTO 2021
Note on D5: Incluir la meta programada por la entidad para el 2021
Note on E5: Daira Muñoz Tandioy: Valor Porcentaje
Note on H5: Incluir el avance cuantitativo del indicador de Producto
Note on I5: Por cada indicador de producto, seleccione la(s) localidad(es) en las cuales se realizó la intervención, de acuerdo al siguiente listado precisando la cantidad por cada una de las localidades. 1.Usaquén 2.Chapinero 3.Santa Fe 4.San Cristóbal 5.Usme 6.Tunjuelito 7.Bosa 8.Kennedy 9.Fontibón 10. Engativá 11. Suba 12. Barrios Unidos 13.Teusaquillo 14.Los Mártires 15.Antonio Nariño 16.Puente Aranda 17.La Candelaria 18.Rafael Uribe Uribe 19.Ciudad Bolívar 20.Sumapaz 21. Distrito Capital - Bogotá, D. C.
Note on K5: Incluir brevemente la descripción el avance cualitativo del indicador de Producto
Note on L5: Incluir brevemente la descripción el avance cualitativo del indicador de Producto
Note on M5: Incluir brevemente la descripción el avance cualitativo del indicador de Producto
Note on N5: Incluir brevemente la descripción el avance cualitativo del indicador de Producto
Note on O5: Incluir brevemente la descripción el avance cualitativo del indicador de Producto
Note on P5: Incluir brevemente la descripción el avance cualitativo del indicador de Producto
Note on Q5: Incluir brevemente la descripción el avance cualitativo del indicador de Producto
Note on B6: Daira Muñoz Tandioy: Relacionar los productos de acuerdo a lo aprobado en la matriz 17
Note on B27: Daira Muñoz Tandioy: Relacionar los productos de acuerdo a lo aprobado en la matriz 17
Note on B48: Daira Muñoz Tandioy: Relacionar los productos de acuerdo a lo aprobado en la matriz 17

## TRAZADOR
Seguimiento a la ejecución de los Trazadores Presupuestales
Información general | [6 empty] | Inversión |  |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  |  | Operación
Tipo (Inversión- funcionamiento-Operación) | Código Proyecto de Inversión/ Rubro | Elemento PEP | Productos PMR | Trazador | Codificación Subcategoría | Código y nombre indicador de Producto relacionado con trazador | Presupuesto Programado 2022 | Presupuesto Inversión Ejecutado (compromisos) ENERO (Solo para trazador) | Presupuesto Inversión Ejecutado (Giros) ENERO (Solo para trazador) | Total Compomisos | Total Giros | Presupuesto Funcionamiento Programado (solo para trazador) | Presupuesto Funciuonamiento Ejecutado (compromisos) ENERO solo para trazador | Presupuesto Funciuonamiento Ejecutado (Giros) ENERO solo para trazador | Total Compromisos | Total Giros | Presupuesto Operación Programado (solo para trazador) | Presupuesto Operación Ejecutado (compromisos) ENERO solo para trazador | Presupuesto Operación Ejecutado (Giros) ENERO solo para trazador | Total Comrpomisos | Total Giros
Note on B3: Registrar el código del proyecto de inversión asociado al producto
Note on D3: Relacionar los productos aprobados en el PMR para el 2022
Note on E3: Identificar el trazador por producto de acuerdo al siguiente listado: 1. TPIEG 2. TPGE Cuando se realice la cosntrucción de guías y la marcación de otros trazadores presupuestales se incluirán en ete listadopara el reporte del seguimiento.
Note on F3: Incluir el código (tres letras) del trazador, de acuerdo con la codificación establecida para el Trazador Presupuestal presupuestal
Note on H3: Daira Muñoz Tandioy: El dato debe ser igual al reportado por la entidad para la vigencia 2022 en el mes de diciembre del 2021. Este dato se reporta una vez (enero) y no se debe modificar
Note on I3: Reportar mes a mes los valores de manera independiente (no acumular) y totalizarlos en la columna denominada "Total Compromisos"
Note on J3: Reportar mes a mes los valores de manera independiente (no acumular) y totalizarlos en la columna denominada "Total Giros"
Note on N3: Reportar mes a mes los valores de manera independiente (no acumular) y totalizarlos en la columna denominada "Total Compromisos"
Note on O3: Reportar mes a mes los valores de manera independiente (no acumular) y totalizarlos en la columna denominada "Total Giros"
Note on S3: Reportar mes a mes los valores de manera independiente (no acumular) y totalizarlos en la columna denominada "Total Compromisos"
Note on T3: Reportar mes a mes los valores de manera independiente (no acumular) y totalizarlos en la columna denominada "Total Giros"