## Matriz
MATRIZ DE ANALISIS DE RIESGO CONTRACTUAL
OBJETO: |  | Para prestación de servicios
N° línea PAA |  | XXX/20XX
Riesgo | [5 empty] | Causa | ¿A quién se le asigna? |  | Consecuencia | Riesgo Inherente |  |  |  | Tratamiento / Control a ser implementado |  |  |  | Riesgo Residual (Después del tratamiento) |  |  |  |  | Monitoreo y revisión
Nro Riesgo | Etapa | Clase | Fuente | Tipo | Descripción del Riesgo | Descripción de la Causa | % Asignación Entidad | % Asignación Contratista | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad Inherente | Impacto Inherente | Valoración Inherente | Nivel de Riesgo Inherente | Tratamiento / Control a ser implementado | Responsable de implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Probabilidad Residual | Impacto Residual | Valoración Residual | Nivel de Riesgo Residual | ¿Afecta la ejecución del contrato? | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad monitoreo | Observación
1 | Planeación | General | Interno | Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales) | Incumplir el cronograma | Imprevisión de las áreas de origen | 100% | 0% | Demoras en los trámites y retraso en el inicio de ejecución | 3 | 2 | 5 | Medio | Hacer seguimiento con las dependencias que intervinieron en la estructuración del proceso de selección con el fin de agilizar las gestiones internas para poder cumplir con la fecha requerida para la ejecución contractual | Jefe del área de origen | A partir de la radicación en la SAC de la solicitud de inicio de planeación contractual | Hasta la creación del proceso de contratación en el SECOP | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Comunicación constante con las partes involucradas en el proceso | Una sola vez al inicio de la etapa de planeación
2 | Planeación | Específico | Interno | Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales) | Elaborar Imprecisos estudios previos | No tener establecidas los perfiles de de estudios y experiencia que debe cumplir el contratista | 100% | 0% | El estudio previo no refleja los objetivos y el alcance de la contratación | 2 | 2 | 4 | Bajo | Establecer con claridad la necesidad, el objeto, alcance, experiencia y formación del contratista, plazo, etc. requeridos para ejecutar el objeto del contrato | Equipo profesional asignado en la SAC | A partir de la radicación en la SAC de la solicitud de inicio de planeación contractual | Hasta la creación del proceso de contratación en el SECOP | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Revisión por el equipo profesional asignado en la SAC al momento de radicación de la solicitud de contratación | Una sola vez al inicio de la etapa de planeación
3 | Planeación | Específico | Interno | Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales) | Determinar de manera imprecisa la necesidad por parte del area de origen | No se verifica en el área de origen el alcance de las actividades que se pretenden cubrir con la contratación | 100% | 0% | Incumplimiento de los objetivos del área de origen y por tanto deterioro en el cumplimiento de la misión isntitucional | 2 | 3 | 5 | Medio | Validar si el objeto y alcance del contrato son coherentes con los objetivos de la Entidad | Equipo profesional asignado en la SAC | A partir de la radicación en la SAC de la solicitud de inicio de planeación contractual | Hasta la creación del proceso de contratación en el SECOP | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Revisión por el equipo profesional asignado en la SAC al momento de radicación de la solicitud de contratación | Una sola vez al inicio de la etapa de planeación
4 | Planeación | Específico | Interno | Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales) | Contratar sin los recursos suficientes par el proceso | No contar con los recursos en la creacion de la linea para la ejecución del contrato | 100% | 0% | Iniciar de manera tardía el proceso de contratación | 2 | 2 | 4 | Bajo | Se efectúa el debido estudio de presupuesto y se revisa la partida presupuestal para el cubrimiento del 100% de la necesidad planteada y se realizan los ajustes correspondientes. | Equipo profesional asignado en la SAC | A partir de la radicación en la SAC de la solicitud de inicio de planeación contractual | Hasta la creación del proceso de contratación en el SECOP | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Revisión por el equipo profesional asignado en la SAC al momento de radicación de la solicitud de contratación | Una sola vez al inicio de la etapa de planeación
5 | Planeación | Específico | Externo | Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales) | Generar el contrato sin que las garantias tengan la cobertura que permitan su liquidación en los eventos de terminación anormal o por imposición de sanciones o por existir saldos a liberar. | El contrato puede terminarse de manera anticipada, o al contratista, luego de surtirse el respectivo proceso administrativo sancionatorio, se le impone una multa o una sanción por incumplimiento, o al vencimiento del plazo contractual existen saldos por liberar. Por consiguiente, con fundamento en lo establecido en numeral 3.1.3.1 del Manual de Contratación de la Secretaría Distrital de Hacienda, el contrato debe liquidarse. | 100% | 0% | El contrato no tiene cobertura del o los amparos de la Garantía única durante el término de liquidación del contrato cuando se presenta una de las circunstancias establecidas en el numeral 3.1.3.1 del Manual de Contratación de la Secretaría Distrital de Hacienda. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Con el fin de controlar el riesgo de falta de cobertura de la garantía única durante una eventual liquidación del contrato, se solicita desde los estudios previos y en la minuta del contrato la cobertura de los amparos de la garantía durante el plazo total de ejecución del contrato y 6 meses más. | Equipo profesional asignado en la SAC. | A partir de la radicación en la SAC de la solicitud de inicio de planeación contractual | Hasta la creación del proceso de contratación en el SECOP | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | El (la) Subdirector (a) al momento de revisar el documento de estudios previos y la minuta del contrato verifica que la cobertura del (los) amparo(s) de la garantía se extienda por el plazo total de ejecución del contrato y 6 meses más. | Una sola vez al inicio de la etapa de planeación
6 | Selección | Específico | Externo | Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales) | Presentar Inhabilidades e incompatibilidades | Que el contratista se encuentre incurso en una o varias causales de inhabilidad o incompatibilidad | 0% | 100% | Necesidad de ubicar otro contratista que tenga la capacidad legal para contratar | 1 | 2 | 3 | Bajo | Verificar multas en el RNMC, antecedentes disciplinarios, fiscales y de policía en las correspondientes paginas web. | Equipo profesional asignado en la SAC | A partir de la creación del proceso de contratación en el SECOP II | Hasta la creación del contrato en el SECOP II | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Revisión por el equipo profesional asignado en la SAC al momento de radicación de la solicitud de contratación | Una sola vez al inicio de la etapa de selección
7 | Selección | Específico | Externo | Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales) | Incumplir con requisitos de idoneidad para la ejecución del contrato | Que la persona seleccionada no cumpla con el perfil requerido para la correcta ejecución del objeto contractual. | 0% | 100% | Necesidad de ubicar otra persona que cumpla con el perfil requerido. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Verificar con los documentos soporte de la hoja de vida, que la persona cumpla con la formación y experiencia requeridos por la Entidad para la ejecución del contrato | Equipo profesional asignado en la SAC | A partir de la creación del proceso de contratación en el SECOP II | Hasta la creación del contrato en el SECOP II | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Revisión por el equipo profesional asignado en la SAC al momento de radicación de la solicitud de contratación | Una sola vez al inicio de la etapa de selección
8 | Contratación | Específico | Interno | Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales) | Realizar la solicitud de expedicion de registro presupuestal con errores | Fallta de experticia en los funcionarios asignados para estas actividades | 100% | 0% | Demorar y generar reprocesos administrativos al interior de la Entidad para el inicio del contrato | 1 | 2 | 3 | Bajo | Acogerse a los procedimientos y normas y verificar la solicitud y expedición oportuna del registro presupuestal | Profesional asignado en la SAF y técnico de la SAC a cargo de la contratación | A partir de la creaciónn del contrato en el SECOP | Hasta la firma del contrato | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Seguimiento por el área de legalizaciones asignado en la SAC durante la etapa contractual | Una sola vez al iniciar la etapa de contratación
9 | Contratación | Específico | Externo | Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales) | Presentar extemporáneamente las garantías | El contratista no cumple los plazos establecidos para la entrega de garantías | 0% | 100% | Retrasar en el inicio de ejecución | 3 | 2 | 5 | Medio | Indicar al contratista que debe allegar los documentos respectivos para la legalización del contrato, en un plazo determinado | Equipo de legalizaciones de la SAC encargados del tramite | A partir de la creaciónn del contrato en el SECOP | Hasta la firma del contrato | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Seguimiento por el area de legalización de la SAC durante la etapa contractual | Diario desde la firma del contrato
10 | Contratación | Específico | Externo | Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales) | Incumplir con el perfeccionamiento del contrato por parte de la persona a contratar | La persona a contratar sin justa causa no suscribe el contrato | 0% | 100% | Retrasar en el inicio de ejecución | 1 | 3 | 4 | Bajo | Evaluar otras personas idóneas para la prestación del servicio | Jefe del área de origen | A partir de la creaciónn del contrato en el SECOP | Hasta la firma del contrato | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Seguimiento por el equipo profesional asignado en la SAC durante la etapa contractual | Una sola vez al iniciar la etapa de contratación
11 | Ejecución | Específico | Externo | Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales) | Incumplir con el objeto contractual | Calidad deficiente: No cumplir con los requerimientos previstos en el contrato y en la solicitud de inicio de contratación | 0% | 100% | Prestación de servicio sin el cumplimiento de los parámetros establecidos en el contrato y en la solicitud de inico de contrtatación. | 2 | 3 | 5 | Medio | El supervisor del contrato realiza los requerimientos a que haya lugar al contratista y evalúa si es necesario dar aplicación al artículo 86 de la ley 1474 de 2011 en lo referente al procedimiento para la aplicación de multas y sanciones | Supervisor | A partir de la firma del acta de inicio. | hasta la terminación del contrato y/o su liquidación | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | El supervisor debe establecer acciones de control Preventivas que permitan REDUCIR la probabilidad de ocurrencia del riesgo. | Mensual
12 | Ejecución | Específico | Externo | Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales) | Afectar la integridad, disponibilidad y /o confiabilidad de la informacion | Falta de diligencia y cuidado por parte del Contratista | 0% | 100% | Realizar la manipulación o mal uso de la información a que tenga acceso el contratista por razones del servicio y en desarrollo de sus actividades | 2 | 3 | 5 | Medio | De conformidad con lo establecido en las obligaciones generales del contratista, éste se compromete a guardar total reserva de la información | Contratista | A partir de la firma del acta de inicio. | hasta la terminación del contrato y/o su liquidación | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Seguimiento por el supervisor asignado al Contrato, durante la ejecución | Mensual
13 | Ejecución | Específico | Interno | Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales) | Incumplir las funciones de control por parte del supervisor | Seguimiento inadecuado y control de la ejecución contractual por parte del supervisor. | 100% | 0% | Permitir que la ejecucion del contrato no se realice dentro de los parametros del mismo. Incumplir con la calidad del contrato. | 1 | 1 | 2 | Bajo | El ordenador del gasto en la solicitud de inicio de planeación contractual designa la persona idónea para ejercer la supervisión del contrato, para lo cual manifiesta de manera expresa que el mismo tiene la competencia funcional e idoneidad para ejercer la citada supervisión. | Ordenador del gasto | A partir de la firma del acta de inicio. | hasta la terminación del contrato y/o su liquidación | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Seguimiento por el ordenador del gasto, durante la ejecución | Mensual
14 | Ejecución | Específico | Externo | Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales) | Afectar las condiciones pactadas en el contrato por cambio normativo | Cambio de regulación normativa que afecte el contrato | 50% | 50% | Incumplir el objeto del contrato o efectuar una suspensión temporal | 1 | 1 | 2 | Bajo | Una vez sea expedida una disposición legal que afecte el valor del contrato, el supervisor debe evaluar si es necesario tramitar una modificacion contractual | Supervisor | A partir de la firma del acta de inicio. | hasta la terminación del contrato y/o su liquidación | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | El supervisor debe establecer acciones de control preventivas que permitan reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo. | Mensual
| Área de Origen | [12 empty] | Director del Área de Origen
Nombre Completo
| Cargo | [12 empty] | Nombre Completo
Cargo
Elaboró:
Cosolidó Precontractual
Consolidó Juridicamente
Revisó:
Note on A10: Oculte líneas sobrantes
Note on M10: Sume los valores de la probabilidad y el impacto
Note on N10: Este campo se modifica de acuerdo con el dato que se registre en el nivel de riesgo
Note on U10: Sume los valores de probabilidad e impacto residual

## PLANEACION (hidden)
Riesgo | [5 empty] | Causa | ¿A quién se le asigna? |  | Consecuencia | Riesgo Inherente |  |  |  | Tratamiento / Control a ser implementado |  |  |  | Riesgo Residual (Después del tratamiento) |  |  |  |  | Monitoreo y revisión
Nro Riesgo | Etapa | Clase | Fuente | Tipo | Descripción del Riesgo | Descripción de la Causa | % Asignación Entidad | % Asignación Contratista | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad Inherente | Impacto Inherente | Valoración Inherente | Nivel de Riesgo Inherente | Tratamiento / Control a ser implementado | Responsable de implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Probabilidad Residual | Impacto Residual | Valoración Residual | Nivel de Riesgo Residual | ¿Afecta la ejecución del contrato? | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad monitoreo | Observación
1 | Planeación | General | Interno | Contingente | Incumplimiento del cronograma | Imprevisión de las áreas de origen | 100% | 0% | Demoras en los trámites y retraso en el inicio de ejecución | 3 | 2 | 5 | Medio | Hacer seguimiento con las dependencias que intervinieron en la estructuración del proceso de selección con el fin de agilizar las gestiones internas para poder cumplir con la fecha requerida para la ejecución contractual | Jefe del área de origen | A partir de la radicación en la SAC de la solicitud de inicio de planeación contractual | Hasta la proyección de los estudios y documentos previos | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Comunicación constante con las partes involucradas en el proceso | Una sola vez al inicio de la etapa de planeación
2 | Planeación | Específico | Interno | Contingente | Imprecisos estudios previos | No tener establecidas las especificaciones técnicas que debe cumplir el contratista | 100% | 0% | El estudio previo no refleja los objetivos y el alcance de la contratación | 2 | 2 | 4 | Bajo | Establecer con claridad la necesidad, el objeto, alcance, experiencia y formación del contratista, plazo, etc. requeridos para ejecutar el objeto del contrato | Equipo profesional asignado en la SAC | A partir de la radicación en la SAC de la solicitud de inicio de planeación contractual | Hasta la proyección de los estudios y documentos previos | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Revisión por el equipo profesional asignado en la SAC al momento de radicación de la solicitud de contratación | Una sola vez al inicio de la etapa de planeación
3 | Planeación | Específico | Interno | Contingente | Insatisfacción de la necesidad | No se verifica en el área de origen el alcance de las actividades que se pretenden cubrir con la contratación | 100% | 0% | Incumplimiento de los objetivos del área de origen y por tanto deterioro en el cumplimiento de la misión isntitucional | 2 | 3 | 5 | Medio | Validar si el objeto y alcance del contrato son coherentes con los objetivos de la Entidad | Equipo profesional asignado en la SAC | A partir de la radicación en la SAC de la solicitud de inicio de planeación contractual | Hasta la proyección de los estudios y documentos previos | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Revisión por el equipo profesional asignado en la SAC al momento de radicación de la solicitud de contratación | Una sola vez al inicio de la etapa de planeación
4 | Planeación | Específico | Externo | Contingente | Liquidación del contrato por terminación anormal o por imposición de sanciones o por existir saldos a liberar | El contrato puede terminarse de manera anticipada, o al contratista, luego de surtirse el respectivo proceso administrativo sancionatorio, se le impone una multa o una sanción por incumplimiento, o al vencimiento del plazo contractual existen saldos por liberar. Por consiguiente, con fundamento en lo establecido en numeral 3.1.3.1 del Manual de Contratación de la Secretaría Distrital de Hacienda, el contrato debe liquidarse. | 100% | 0% | El contrato no tiene cobertura del o los amparos de la Garantía única durante el término de liquidación del contrato cuando se presenta una de las circunstancias establecidas en el numeral 3.1.3.1 del Manual de Contratación de la Secretaría Distrital de Hacienda. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Con el fin de controlar el riesgo de falta de cobertura de la garantía única durante una eventual liquidación del contrato, se solicita desde los estudios previos y en la minuta del contrato la cobertura de los amparos de la garantía durante el plazo total de ejecución del contrato y 6 meses más. | Equipo profesional asignado en la SAC. | A partir de la radicación en la SAC de la solicitud de inicio de planeación contractual | Hasta la proyección de los estudios y documentos previos | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | El (la) Subdirector (a) al momento de revisar el documento de estudios previos y la minuta del contrato verifica que la cobertura del (los) amparo(s) de la garantía se extienda por el plazo total de ejecución del contrato y 6 meses más. | Una sola vez al inicio de la etapa de planeación
Note on A2: Oculte líneas sobrantes
Note on M2: Sume los valores de la probabilidad y el impacto
Note on N2: Este campo se modifica de acuerdo con el dato que se registre en el nivel de riesgo
Note on U2: Sume los valores de probabilidad e impacto residual

## SELECCION (hidden)
Riesgo | [5 empty] | Causa | ¿A quién se le asigna? |  | Consecuencia | Riesgo Inherente |  |  |  | Tratamiento / Control a ser implementado |  |  |  | Riesgo Residual (Después del tratamiento) |  |  |  |  | Monitoreo y revisión
Nro Riesgo | Etapa | Clase | Fuente | Tipo | Descripción del Riesgo | Descripción de la Causa | % Asignación Entidad | % Asignación Contratista | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad Inherente | Impacto Inherente | Valoración Inherente | Nivel de Riesgo Inherente | Tratamiento / Control a ser implementado | Responsable de implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Probabilidad Residual | Impacto Residual | Valoración Residual | Nivel de Riesgo Residual | ¿Afecta la ejecución del contrato? | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad monitoreo | Observación
5 | Selección | Específico | Externo | Contingente | Inhabilidades e incompatibilidades | Que el contratista se encuentre incurso en una o varias causales de inhabilidad o incompatibilidad | 0% | 100% | Necesidad de ubicar otro profesional que tenga la capacidad legal para contratar | 1 | 2 | 3 | Bajo | Verificar multas en el RNMC, antecedentes disciplinarios, fiscales y de policía en las correspondientes paginas web. | Equipo profesional asignado en la SAC | A partir de la proyección de los estudios y documentos previos | Hasta la proyección de la certificación de idoneidad y experiencia | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Revisión por el equipo profesional asignado en la SAC al momento de radicación de la solicitud de contratación | Una sola vez al inicio de la etapa de selección
6 | Selección | Específico | Externo | Contingente | Contratista no idóneo para la ejecución del contrato | Que el contratista no cumpla con el perfil previsto para el cargo | 0% | 100% | Necesidad de ubicar otro profesional que cumpla con el perfil solicitado para el cargo | 1 | 2 | 3 | Bajo | Verificar con los documentos soporte de la hoja de vida, que el profesional cumpla con la formación y experiencia requeridos por la Entidad para la ejecución del contrato | Equipo profesional asignado en la SAC | A partir de la proyección de los estudios y documentos previos | Hasta la proyección de la certificación de idoneidad y experiencia | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Revisión por el equipo profesional asignado en la SAC al momento de radicación de la solicitud de contratación | Una sola vez al inicio de la etapa de selección
Note on A2: Oculte líneas sobrantes
Note on M2: Sume los valores de la probabilidad y el impacto
Note on N2: Este campo se modifica de acuerdo con el dato que se registre en el nivel de riesgo
Note on U2: Sume los valores de probabilidad e impacto residual

## CONTRATACION (hidden)
Riesgo | [5 empty] | Causa | ¿A quién se le asigna? |  | Consecuencia | Riesgo Inherente |  |  |  | Tratamiento / Control a ser implementado |  |  |  | Riesgo Residual (Después del tratamiento) |  |  |  |  | Monitoreo y revisión
Nro Riesgo | Etapa | Clase | Fuente | Tipo | Descripción del Riesgo | Descripción de la Causa | % Asignación Entidad | % Asignación Contratista | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad Inherente | Impacto Inherente | Valoración Inherente | Nivel de Riesgo Inherente | Tratamiento / Control a ser implementado | Responsable de implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Probabilidad Residual | Impacto Residual | Valoración Residual | Nivel de Riesgo Residual | ¿Afecta la ejecución del contrato? | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad monitoreo | Observación
7 | Contratación | Específico | Interno | Contingente | Errores en la solicitud del registro presupuestal | Fallta de experticia en los funcionarios asignados para estas actividades | 100% | 0% | Demoras y reprocesos administrativos al interior de la Entidad | 1 | 2 | 3 | Bajo | Acogerse a los procedimientos y normas y verificar la solicitud y expedición oportuna del registro presupuestal | Profesional asignado en la SAF y técnico de la SAC a cargo de la contratación | A partir de la proyección de la certificación de idoneidad y experiencia | Hasta la firma del contrato | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Seguimiento por el área de legalizaciones asignado en la SAC durante la etapa contractual | Una sola vez al iniciar la etapa de contratación
8 | Contratación | Específico | Externo | Contingente | Presentación extemporánea de las garantías | El contratista no cumple los plazos establecidos para la entrega de garantías | 0% | 100% | Retraso en el inicio de ejecución | 3 | 2 | 5 | Medio | Indicar al contratista que debe allegar los documentos respectivos para la legalización del contrato, en un plazo determinado | Equipo de legalizaciones | A partir de la proyección de la certificación de idoneidad y experiencia | Hasta la firma del contrato | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Seguimiento por el area de legalización de la SAC durante la etapa contractual | Diario desde la firma del contrato
9 | Contratación | Específico | Externo | Contingente | No se firma el contrato | Alguna de las partes no está de acuerdo con las condiciones contractuales | 0% | 100% | Retraso en el inicio de ejecución | 1 | 3 | 4 | Bajo | Evaluar otros profesionales idoneos para la prestación del servicio | Jefe del área de origen | A partir de la proyección de la certificación de idoneidad y experiencia | Hasta la firma del contrato | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Seguimiento por el equipo profesional asignado en la SAC durante la etapa contractual | Una sola vez al iniciar la etapa de contratación
Note on A2: Oculte líneas sobrantes
Note on M2: Sume los valores de la probabilidad y el impacto
Note on N2: Este campo se modifica de acuerdo con el dato que se registre en el nivel de riesgo
Note on U2: Sume los valores de probabilidad e impacto residual

## EJECUCION (hidden)
Riesgo | [5 empty] | Causa | ¿A quién se le asigna? |  | Consecuencia | Riesgo Inherente |  |  |  | Tratamiento / Control a ser implementado |  |  |  | Riesgo Residual (Después del tratamiento) |  |  |  |  | Monitoreo y revisión
Nro Riesgo | Etapa | Clase | Fuente | Tipo | Descripción del Riesgo | Descripción de la Causa | % Asignación Entidad | % Asignación Contratista | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad Inherente | Impacto Inherente | Valoración Inherente | Nivel de Riesgo Inherente | Tratamiento / Control a ser implementado | Responsable de implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Probabilidad Residual | Impacto Residual | Valoración Residual | Nivel de Riesgo Residual | ¿Afecta la ejecución del contrato? | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad monitoreo | Observación
10 | Ejecución | Específico | Externo | Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales) | Mala calidad | Falta de experticia en el contratista | 0% | 100% | Los productos no cumplen con los parametros establecidos en el contrato y los estudios previos | 2 | 3 | 5 | Medio | Verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas, evaluando si es necesario dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 | Supervisor | A partir de la firma del acta de inicio. | hasta la terminación del contrato y/o su liquidación | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Seguimiento por el supervisor asignado al Contrato, durante la ejecución y de ser necesario efectuar la solicitud de inicio del proceso administrativo sancionatorio, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 | Mensual
11 | Ejecución | Específico | Externo | Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales) | Mal manejo de la información | Falta de diligencia y cuidado por parte del Contratista | 0% | 100% | Manipulación o mal uso de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga | 2 | 3 | 5 | Medio | De conformidad con lo establecido en las obligaciones generales del contratista, éste se compromete a guardar total reserva de la información | Contratista | A partir de la firma del acta de inicio. | hasta la terminación del contrato y/o su liquidación | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Seguimiento por el supervisor asignado al Contrato, durante la ejecución | Mensual
12 | Ejecución | Específico | Interno | Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales) | Incumplimiento de condiciones contractuales | El supervisor asignado no cumple con el perfil requerido para desarrollar ésta función | 100% | 0% | Falta se seguimiento por parte del supervisor | 2 | 1 | 3 | Bajo | El ordenador del gasto en la solicitud de inicio de planeación contractual designa la persona idónea para ejercer la supervisión del contrato, para lo cual manifiesta de manera expresa que el mismo tiene la competencia funcional e idoneidad para ejercer la citada supervisión. | Ordenador del gasto | A partir de la firma del acta de inicio. | hasta la terminación del contrato y/o su liquidación | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Seguimiento por el ordenador del gasto, durante la ejecución | Mensual
Note on A2: Oculte líneas sobrantes
Note on M2: Sume los valores de la probabilidad y el impacto
Note on N2: Este campo se modifica de acuerdo con el dato que se registre en el nivel de riesgo
Note on U2: Sume los valores de probabilidad e impacto residual

## Listas (hidden)
20
Etapa
Planeación
Selección
Contratación
Ejecución
Clase de Riesgo
General
Específico
15
Fuente de riesgo
Interno
Externo
100
Tipo de riesgo
Ambiental
Contingente
Económico/Financiero
Estratégico
Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales)
Salud Ocupacional(Seguridad y Salud en el Trabajo)
Seguridad de la Información
20
Categorización probabilidad
1 |  | 1_Raro
2 |  | 2_Improbable
3 |  | 3_Posible
4 |  | 4_Probable
5 |  | 5_Casi Cierto
20
Impacto
1 |  | 1_Insignificante
2 |  | 2_Menor
3 |  | 3_Moderado
4 |  | 4_Mayor
5 |  | 5_Catastrófico
20
Nivel de riesgo |  | Valoración del Riesgo
|  | Rango Mínimo | Rango Máximo | Nivel de Riesgo
8, 9 y 10 |  | 1 | 4 | Bajo
6 y 7 |  | 4.01 | 5 | Medio
5 |  | 6 | 7 | Alto
2, 3 y 4 |  | 8 | 10 | Extremo
SI
NO
% Asignación Entidad | % Asignación Contratista
100% | 0%
95% | 5%
90% | 10%
85% | 15%
80% | 20%
75% | 25%
70% | 30%
65% | 35%
60% | 40%
55% | 45%
50% | 50%
45% | 55%
40% | 60%
35% | 65%
30% | 70%
25% | 75%
20% | 80%
15% | 85%
10% | 90%
5% | 95%
0% | 100%