## PAAC 2021 SDH - consolidado
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | RESULTADOS ESPERADOS | ACTIVIDADES PRINCIPALES | META/PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE | PERIODO EJECUCIÓN
COMPONENTE 1: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | Política de Administración del Riesgo de Corrupción | Fortalecer el entendimiento de los funcionarios respecto de los riesgos de corrupción y su compromiso con la gestión de los mismos | Realizar jornadas de sensibilización dirigidas a todos los funcionarios de la entidad y aplicar un cuestionario para evaluar el entendimiento de los conceptos | 2 jornadas con cuestionario aplicado | Número de jornadas de sensibilización con aplicación de cuestionario para evaluar conceptos | Oficina de Análisis y Control de Riesgo | II y IV Trimestre
COMPONENTE 1: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción | Fortalecer la gestión del riesgos de corrupción en la entidad | Desarrollar mesas de trabajo de revisión/actualización de la matriz de riesgo de corrupción por cada proceso. | Matriz de riesgos de corrupción institucional consolidada | Una (1) matriz de riesgo de corrupción actualizada | Oficina de Análisis y Control de Riesgo | Hasta el 18/01/2021
COMPONENTE 1: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción | Fortalecer la gestión del riesgos de corrupción en la entidad | A partir de los resultados de la evaluación de los controles, los responsables de procesos deben radicar planes de acción para el fortalecimiento de la efectividad de los controles ante la Oficina Asesora de Planeación. | Planes de acción para el fortalecimiento de los controles radicados ante OAP | Número de planes de acción radicados a OAP | Responsables de procesos | Permanente (cuando se requiera)
COMPONENTE 1: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | Consulta y Divulgación | Involucrar a la ciudadanía a partir de sus aportes y comentarios respecto de la construcción/actualización de la matriz de riesgo de corrupción | Realizar la divulgación en el portal web de la entidad con el propósito de obtener participación de la ciudadanía respecto de la actualización de la matriz de riesgo de corrupción de la entidad. | Matriz de riesgo de corrupción divulgada a través del portal web una semana antes de la publicación definitiva | Una (1) matriz de riesgo de corrupción publicada en web | Oficina de Análisis y Control de Riesgo | 18 /01/2021 - 22/01/2021
COMPONENTE 1: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | Consulta y Divulgación | Involucrar a la ciudadanía a partir de sus aportes y comentarios respecto de la construcción/actualización de la matriz de riesgo de corrupción | Analizar los aportes de los grupos de valor, determinar su pertinencia y publicar la matriz de riesgo de corrupción en el portal web de la entidad. | Matriz de riesgos de corrupción institucional consolidada con aportes si aplican | Una (1) matriz de riesgo de corrupción publicada en web (con aportes de grupos de valor si aplica) | Oficina de Análisis y Control de Riesgo | 2021-01-31
COMPONENTE 1: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | Monitoreo y revisión | Monitoreo permanente de los riesgos de corrupción por parte de los responsables de procesos | Monitoreo trimestral de los responsables de procesos | Reportes trimestrales | Reportes trimestrales | Responsables de procesos | Trimestral
COMPONENTE 1: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | Monitoreo y revisión | Monitoreo segunda línea de defensa | Análisis de OAP y reporte a OACR para acompañamiento | Reporte Trimestral | Reporte trimestrales | Oficina Asesora de Planeación | Trimestral
COMPONENTE 1: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | Monitoreo y revisión | Monitoreo segunda línea de defensa | Acompañamiento metodológico permanente a los procesos | Acompañamiento metodológico a los responsables de procesos en la revisión/actualización de la matriz en caso de ser necesario. | Solicitudes de asesoría atendidas | Oficina de Análisis y Control de Riesgo | Permanente (cuando se requiera)
COMPONENTE 1: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | Monitoreo y revisión | Revisión y seguimiento por parte de la alta dirección | Llevar a cabo una revisión integral de los riesgos de corrupción de la entidad y presentar informes a Comité Directivo | Informes del estado de los riesgos de corrupción | Informes presentados a Comité Directivo | Oficina de Análisis y Control de Riesgo | II y IV Trimestre
COMPONENTE 1: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | Monitoreo y revisión | Seguimiento tercera línea de defensa | Hacer seguimiento y evaluación al mapa de riesgos de corrupción (procesos de auditoria interna: evaluar causas, riesgos de corrupción y la efectividad de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción). | Informes cuatrimestrales de seguimiento | Número de informes de seguimiento publicados en el portal web | Oficina de Control Interno | Cuatrimestral
COMPONENTE 3 RENDICIÓN DE CUENTAS | Información de Calidad y en lenguaje comprensible | Ciudadanos mejor informados | Actualización periódica de la información para rendir cuentas en el sitio web de la SDH | Publicaciones de rendición de cuentas en la Huella de gestión | Número de publicaciones actualizadas en la huella de gestión | Oficina Asesora de Planeación | Trimestral
COMPONENTE 3 RENDICIÓN DE CUENTAS | Información de calidad y en lenguaje comprensible | Ciudadanos mejor informados | Fomentar en la ciudadanía la interacción con la SDH en redes sociales a través de la publicación de información de rendición de cuentas en las redes sociales | Incrementar el número de interacciones con los ciudadanos en redes sociales | Número de interacciones en redes sociales | Oficina Asesora de Comunicaciones | Trimestral
COMPONENTE 3 RENDICIÓN DE CUENTAS | Información de calidad y en lenguaje comprensible | Ciudadanos mejor informados | Elaborar boletines / comunicados / videos con información de interés para los grupos de valor | Producir boletines / comunicados / videos con información de interés | Veinticuatro (24) boletines / comunicados / videos con información de interés para los grupos de valor | Oficina Asesora de Comunicaciones | Trimestral
COMPONENTE 3 RENDICIÓN DE CUENTAS | Información de calidad y en lenguaje comprensible | Ciudadanos mejor informados | Diseñar una estrategia de rendición de cuentas | Documento de estrategia de rendición de cuentas | Un (1) documento de estrategia de rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación | I Trimestre
COMPONENTE 3 RENDICIÓN DE CUENTAS | Información de calidad y en lenguaje comprensible | Ciudadanos mejor informados | Diseñar una estrategia de comunicaciones para la estrategia de rendición de cuentas | Documento de estrategia de comunicaciones para rendición de cuentas | Un (1) documento de estrategia de comunicaciones para rendición de cuentas | Oficina Asesora de Comunicaciones | I Trimestre
COMPONENTE 3 RENDICIÓN DE CUENTAS | Información de calidad y en lenguaje comprensible | Incrementar participación del ciudadano en las acciones de "Formación en valores, Ciudadanía y Cultura tributaria" | Desarrollar actividades de cultura tributaria con grupos de valor | Llevar a cabo actividades de cultura tributaria | Colegios (semilleros): 70 campañas al año. Universidades: 31 campañas de formación. Gremios: 25 jornadas de sensibilización. Contribuyentes y ciudadanía en General: 12 Jornadas de formación / sensibilización. Funcionarios Distritales y Nacionales: 4 jornadas de formación JAL - JAC: 10 campañas. Participar en el 10 Ferias de Servicios organizadas por la Alcaldía Mayor de Bogotá | Subdirección de Educación Tributaria y Servicio - Oficina de Educación Tributaria | Permanente
COMPONENTE 3 RENDICIÓN DE CUENTAS | Información de calidad y en lenguaje comprensible | Formar a los contribuyentes en temas tributarios | Realizar o actualizar tutoriales en temas tributarios generales y de interés para la ciudadanía a través de las herramientas, canales y actividades dispuestos por la entidad. | Tutoriales en temas tributarios | Número de tutoriales dispuestos en página web y difundidos en redes sociales | Subdirección de Educación Tributaria y Servicio - Oficina de Educación Tributaria | I y IV Trimestre
COMPONENTE 3 RENDICIÓN DE CUENTAS | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Fortalecer los espacios de diálogo ciudadano | Contar con espacios alternativos de dialogo con la ciudadanía para rendir cuentas de la gestión | Café con la secretaría | Cuatro (4) cafés con la Secretaría | Oficina Asesora de Planeación | Trimestral
COMPONENTE 3 RENDICIÓN DE CUENTAS | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Fortalecer los espacios de diálogo ciudadano | Realizar una audiencia de rendición de cuentas del sector | Audiencia de rendición de cuentas | Una audiencia de rendición de cuentas del sector | Oficina Asesora de Planeación | I Trimestre
COMPONENTE 3 RENDICIÓN DE CUENTAS | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Fortalecer los espacios de diálogo ciudadano | Llevar a cabo la convocatoria, producir los contenidos y el formato de la audiencia de rendición de cuentas de la Secretaría y el Sector | Incrementar el nivel de participación en las audiencias de rendición de cuentas de la Secretaría y el Sector | Número de personas /organizaciones participantes Niveles de satisfacción medido en la encuesta | Oficina Asesora de Planeación | I Trimestre
COMPONENTE 3 RENDICIÓN DE CUENTAS | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Fortalecer los espacios de diálogo ciudadano | Realizar ruedas de prensa para presentar resultados de los temas misionales de la Secretaría de Hacienda. | Ruedas de prensa realizadas | Número de ruedas de prensa realizadas | Oficina Asesora de Comunicaciones | I y IV Trimestre
COMPONENTE 3 RENDICIÓN DE CUENTAS | Incentivos/Responsabilidad | Fortalecer competencias de servidores | Llevar a cabo jornadas de inducción de la entidad con contenidos asociados a rendición de cuentas | Jornadas de inducción con contenidos de rendición de cuentas | Número de jornadas de inducción con contenidos de rendición de cuentas | Subdirección de Talento Humano | Permanente (cuando se requiera)
COMPONENTE 3 RENDICIÓN DE CUENTAS | Incentivos/Responsabilidad | Difundir respuestas a las preguntas de los ciudadanos | Documentar y publicar las respuestas a las preguntas que surjan en los ejercicios de diálogo que realiza la entidad | Documentos de respuestas a preguntas | Documentos de respuestas a preguntas | Oficina Asesora de Planeación | Permanente
COMPONENTE 3 RENDICIÓN DE CUENTAS | Evaluación y retroalimentación de la gestión institucional | Retroalimentar la Gestión Institucional con insumos ciudadanos | Realizar sesiones del Comité Directivo abiertos al público | Llevar a cabo sesiones del Comité Directivo abiertos al público | Número de comités directivos abiertos al público | Oficina Asesora de Planeación | II y IV Trimestre
COMPONENTE 3 RENDICIÓN DE CUENTAS | Evaluación y retroalimentación de la gestión institucional | Identificar oportunidades de mejora para optimizar la estrategia de RdC | Evaluar la estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia 2020 | Producir un (1) informe de evaluación de la estrategia y presentarlo a CIGD | Número de informes de evaluación de la estrategia de rendición de cuentas presentados a CIGD | Oficina Asesora de Planeación | II Trimestre
COMPONENTE 3 RENDICIÓN DE CUENTAS | Evaluación y retroalimentación de la gestión institucional | Identificar oportunidades de mejora para optimizar la estrategia de RdC | Realizar seguimiento a las acciones adelantadas en la estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia atendiendo los lineamientos del Manual Único de Rendición de Cuentas. | Llevar a cabo sesiones de trabajo de retroalimentación a las acciones de la estrategia de rendición de cuentas | Número sesiones de retroalimentación a la estrategia de rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación | Trimestral
COMPONENTE 3 RENDICIÓN DE CUENTAS | Evaluación y retroalimentación de la gestión institucional | Retroalimentar la Gestión Institucional con insumos ciudadanos | Publicar las respuestas a las preguntas que surjan en los ejercicios de diálogo que realiza la entidad. | Documentos de respuestas a preguntas y respuestas en las redes sociales | Número de documentos publicados o respuestas respondidas | Oficina Asesora de Planeación | Permanente (cuando se requiera)
COMPONENTE 3 RENDICIÓN DE CUENTAS | Evaluación y retroalimentación de la gestión institucional | Identificar oportunidades de mejora para optimizar la estrategia de RdC | Identificar las oportunidades de mejora con base en propuestas, quejas y expectativas de ciudadanos y participantes en ejercicios de diálogo y formular las acciones de mejoramiento que correspondan en el marco de sus competencias. | Oportunidades de mejora identificadas en las sesiones de trabajo de seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas | Numero de acciones de mejora formuladas | Oficina Asesora de Planeación | Trimestral
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | Fortalecimiento de canales de atención a la ciudadanía | Ofrecer un modelo de atención presencial que sea escalable y dinámico de acuerdo con las variables internas y externas | Elaborar e implementar un modelo de atención presencial variable-adaptable de acuerdo con las variables de contexto 2021 (confinamiento social, implementación BogData, medidas de bioseguridad por el COVID-19, nueva metodología calendario tributario, y otras que puedan afectar el servicio). | Mantener la atención presencial en al menos 2 Supercades durante la vigencia | Atención en Supercade | Subdirección de Educación Tributaria y Servicio - Oficina de Gestión del Servicio | Permanente
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Diseñar y validar un nuevo modelo de servicio a la ciudadanía (desde las dimensiones de talento humano, procesos y tecnología), con modelo de seguimiento y evaluación del servicio que integre los diferentes canales de atención y momentos de servicio de acuerdo a los lineamientos de la Secretaría General. | Revisión y validación de un nuevo modelo de servicio a la ciudadanía, línea base y batería de indicadores e índice de servicio a la ciudadanía como herramienta de evaluación y mejora continua | Contar con un nuevo modelo de servicio a la ciudadanía que incluya el modelo de evaluación y seguimiento al servicio al ciudadano en la SDH - índice de servicio a la ciudadanía | Documento del nuevo modelo de servicio a la ciudadanía publicado en el SGC | Subsecretaría General | IV Trimestre
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Diseñar y validar un nuevo modelo de servicio a la ciudadanía (desde las dimensiones de talento humano, procesos y tecnología), con modelo de seguimiento y evaluación del servicio que integre los diferentes canales de atención y momentos de servicio de acuerdo a los lineamientos de la Secretaría General. | Realizar las encuestas transaccionales de satisfacción del servicio y publicar trimestral los resultados | Lograr una evaluación promedio igual o superior a 3,75 (escala de 1 a 5). | Puntaje promedio de la satisfacción transaccional Línea base: 3,75 (escala de 1 a 5). | Subdirección de Educación Tributaria y Servicio - Oficina de Gestión del Servicio | Trimestral
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Diseñar y validar un nuevo modelo de servicio a la ciudadanía (desde las dimensiones de talento humano, procesos y tecnología), con modelo de seguimiento y evaluación del servicio que integre los diferentes canales de atención y momentos de servicio de acuerdo a los lineamientos de la Secretaría General. | Implementar una prueba piloto semestral de presentación de resultados estadísticos de evaluación y seguimiento al ciudadano al Comité Directivo para la toma de decisiones de mejora y seguimiento de las mismas. | Presentación de resultados estadísticos de seguimiento y evaluación del servicio al ciudadano al Comité Directivo de la SDH. | Número de presentaciones de resultados | Oficina de Atención al Ciudadano | II y IV Trimestre
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | Fortalecimiento de canales de atención a la ciudadanía | Incremento en el uso y apropiación de los canales digitales junto con la política de cero papel | Desarrollar campañas de sensibilización en los contribuyentes en el uso de y apropiación de los módulos de auto atención dispuestos. Acompañamiento definir estrategias | Lograr al menos 120.000 Transacciones en la vigencia | Número de transacciones realizadas en la vigencia | Subdirección de Educación Tributaria y Servicio - Oficina de Gestión del Servicio | Trimestral
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | Fortalecimiento de canales de atención a la ciudadanía | Incremento en el uso y apropiación de los canales digitales junto con la política de cero papel | Desarrollar campañas de sensibilización en los contribuyentes para uso y apropiación de los medios electrónicos (Oficina Virtual, Liquidadores Web, Mensajes de Texto, correo electrónico otros) como medio de comunicación y/o recibo de la factura predial y vehículo | Lograr contacto con el 100% de los contribuyentes | Número de comunicaciones enviadas / Número de contribuyentes | Subdirección de Educación Tributaria y Servicio - Oficina de Educación Tributaria | Trimestral
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | Fortalecimiento de canales de atención a la ciudadanía | Aumentar en cinco (5) puntos porcentuales el índice FURAG de la Política de Servicio a la Ciudadanía en la SDH / Con el autodiagnóstico del IDI que se realice en el año 2020 en relación con la Política de Servicio a la Ciudadanía. | Crear un enlace en el portal web de la SDH que permita al ciudadano consultar el estado de su trámite, la fecha estimada de respuesta y/o la fecha de respuesta y radicado de salida (articulación con Bogotá Te Escucha). | Enlace en el portal web de la SDH que permita consultar el estado del trámite y fecha esperada de respuesta. | Enlace de consulta operativo | Subsecretaría General | IV Trimestre
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | Fortalecimiento de canales de atención a la ciudadanía | Aumentar en cinco (5) puntos porcentuales el índice FURAG de la Política de Servicio a la Ciudadanía en la SDH / Con el autodiagnóstico del IDI que se realice en el año 2020 en relación con la Política de Servicio a la Ciudadanía. | Mejorar la accesibilidad de espacios físicos y virtuales. | Aumentar el nivel de cumplimiento de las NTC de accesibilidad física y virtual en los diferentes canales de atención con énfasis a la prestación de servicios diferenciados a personas con discapacidad visual y/o auditiva / personas menores de edad y personas que buscan reconocimiento de derechos fundamentales | Número de requerimientos de la norma técnica de calidad cumplidos | Subsecretaría General | II y IV Trimestre
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | Talento Humano | Mejorar motivación y excelencia en el servicio con el reconocimiento de mejores practicas | Realizar un reconocimiento institucional a los servidores destacados por la excelencia en la atención y prestación del servicio | Publicación trimestral del reconocimiento a la excelencia en la atención. | Número de publicaciones de reconocimiento a la excelencia en la atención | Subdirección de Talento Humano | II, III, IV Trimestre
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | Talento Humano | Aumentar en cinco (5) puntos porcentuales el índice FURAG de la Política de Servicio a la Ciudadanía en la SDH / Con el autodiagnóstico del IDI que se realice en el año 2020 en relación con la Política de Servicio a la Ciudadanía. | Realizar capacitaciones en temas de servicio al ciudadano (entre otros en lenguaje claro, inclusivo, lengua de señas, etc.) en concordancia con las temáticas priorizadas en el Plan Institucional de Capacitación de la SDH. | Capacitaciones realizadas con temáticas de servicio al ciudadano con aplicación de cuestionario para evaluar conceptos | Número de capacitaciones con temáticas de servicio al ciudadano / número de personas que participan con aplicación de cuestionario para evaluar conceptos | Subdirección de Talento Humano | I y IV Trimestre
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | Normatividad y procedimental | Aumentar el índice de desempeño de la Política de Servicio medido por el FURAG para la vigencia 2021 por encima de 80 puntos / Con el autodiagnóstico del IDI que se realice en el año 2020 en relación con la Política de Servicio a la Ciudadanía. | Socializar al interior de la SDH los mecanismos de atención prioritaria de peticiones y reconocimiento de derechos previstos en el manual de gestión de peticiones ciudadanas. | Campaña de socialización a los servidores públicos y contratistas de la SDH. | Número de campañas de socialización realizadas | Oficina de Atención al Ciudadano | II y III Trimestre
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | Normatividad y procedimental | Aumentar en cinco (5) puntos porcentuales el índice FURAG de la Política de Servicio a la Ciudadanía en la SDH / Con el autodiagnóstico del IDI que se realice en el año 2020 en relación con la Política de Servicio a la Ciudadanía. | Actualizar la política de tratamiento de datos personales conforme la normativa vigente | Política de tratamiento de datos personales actualizada y publicada en la web | Documento de tratamiento de datos personas publicado | Subsecretaría General | II Trimestre
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | Normatividad y procedimental | Aumentar en cinco (5) puntos porcentuales el índice FURAG de la Política de Servicio a la Ciudadanía en la SDH / Con el autodiagnóstico del IDI que se realice en el año 2020 en relación con la Política de Servicio a la Ciudadanía. | Adoptar la política de tratamiento de datos personales en todos los canales de atención al ciudadano | Política adoptada en los 4 grupos de canales de atención a ciudadanos y contribuyentes (escrito, presencial, telefónico y virtual) | Evidencias de la política de tratamiento de datos en cada uno de los canales | Dirección de Impuestos Dirección de Cobro | III Trimestre
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | Fortalecimiento de canales de atención a la ciudadanía | Aumentar en cinco (5) puntos porcentuales el índice FURAG de la Política de Servicio a la Ciudadanía en la SDH / Con el autodiagnóstico del IDI que se realice en el año 2020 en relación con la Política de Servicio a la Ciudadanía. | Ofrecer respuesta oportuna a las solicitudes que ingresan por el correo electrónico de grandes contribuyentes | Lograr dar respuesta en tiempos igual o menor a 10 días hábiles. | Número de días promedio de respuesta Línea base: entre 5 -10 días hábiles. | Subdirección de Educación Tributaria y Servicio | Trimestral
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | Fortalecimiento de canales de atención a la ciudadanía | Conocer percepción sobre tiempos y calidad de respuestas en grandes contribuyentes | Desarrollar grupos focales (virtual o presencial) con grandes contribuyentes | Un (1) grupo focal desarrollado | Número de grupos focales desarrollados | Subdirección de Educación Tributaria y Servicio - Oficina de Gestión del Servicio | IV Trimestre
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | Relacionamiento con el ciudadano | Aumentar en cinco (5) puntos porcentuales el índice FURAG de la Política de Servicio a la Ciudadanía en la SDH / Con el autodiagnóstico del IDI que se realice en el año 2020 en relación con la Política de Servicio a la Ciudadanía. | Actualizar la caracterización de los grupos de valor de la SDH | Un (1) documento de caracterización actualizada | Documento de caracterización de grupos de valor publicado | Oficina Asesora de Planeación | II Trimestre
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | Relacionamiento con el ciudadano | Aumentar en cinco (5) puntos porcentuales el índice FURAG de la Política de Servicio a la Ciudadanía en la SDH / Con el autodiagnóstico del IDI que se realice en el año 2020 en relación con la Política de Servicio a la Ciudadanía. | Identificar a través de la encuesta de satisfacción a los grupos de valor oportunidades de mejora en el relacionamiento con el ciudadana a través de los canales de atención y oferta de trámites y servicios | Acciones de mejora implementadas a través de las oportunidades de mejora y requerimientos identificados en la encuesta de satisfacción. | Número de acciones de mejora radicadas a OAP | Responsables de procesos | IV Trimestre
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | Fortalecimiento de canales de atención a la ciudadanía | Atender, responder y gestionar en Bogotá te escucha y CRM correspondencia todas las PQRS que ingresan a las áreas, en términos de oportunidad y calidad | Atender las PQRS de competencia de cada una de las dependencias de la SDH de fondo y dentro de los términos legales, haciendo adecuado uso de los aplicativos dispuestos para tal fin. | >90% de la PQRS atendidas de fondo y cerrada en el aplicativo correspondiente. | Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes recibidas | Responsables de procesos | Permanente
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Transparencia activa | Implementar espacio "Conoce, propone y prioriza" (Directiva 05) | Habilitar el botón "Conoce, propone y prioriza" | Botón "Conoce, propone y prioriza" con información actualizada | Botón "Conoce, propone y prioriza" actualizado | Oficina Asesora de Planeación | Trimestral
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Transparencia activa | Informar a la ciudadanía sobre la contratación de la entidad | Actualización periódica de la información contractual de la entidad | Publicaciones sobre información contractual a la ciudadanía | Número de publicaciones de contratación de la entidad actualizada | Dirección Jurídica | Permanente
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Transparencia activa | Informar a la ciudadanía sobre la contratación de la entidad | Revisar periódicamente los informes de supervisión en SECOP II para una muestra de contratos | Informes de seguimiento | Número de informes de seguimiento a la gestión de los supervisores en SECOP II | Subdirección de Asuntos Contractuales | Trimestral
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Transparencia activa | Visibilizar los trámites de la SDH y mantener su información actualizada | Mantener actualizado el Portafolio de servicios de la SDH | Contar con el Portafolio de servicios actualizado y publicado en la página web | Portafolio de servicios actualizado | Dirección de Impuestos Dirección de Cobro | Trimestral
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Transparencia activa | Afianzar el uso y aprovechamiento de los datos abiertos | Estructurar plan de trabajo para participación de la SDH en iniciativas internacionales de transparencia | Avance plan de trabajo (de conformidad con los tiempos de postulación) | Pertenecer a la Red para la transparencia global (GIFT) | Dirección Distrital de Presupuesto | Permanente
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Transparencia activa | Visibilizar acciones prioritarias equipos directivos | Publicar eventos y agendas de directivos, de conformidad con los lineamientos establecidos en la Directiva 05 de 2020 | Publicación de agendas directivas | Número de agendas de directivos abiertas al público | Oficina Asesora de Planeación | Permanente
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Transparencia activa | Visibilizar en el Sistema único de información de trámites - SUIT, trámites y OPAs actualizados | Mantener actualizado el inventario de trámites y OPAs en el SUIT | Contar con el inventario actualizado de trámites y OPAs en el Sistema único de información de trámites - SUIT | Inventario de trámites y OPAs en el SUIT actualizado | Oficina Asesora de Planeación | III, IV Trimestre
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Transparencia activa | Identificar trámites y OPAs que no están en el Sistema único de información de trámites - SUIT para gestionar su inscripción. | Aumentar el porcentaje (%) de trámites y OPAs inscritos en SUIT | Inscribir trámites y OPAs en el Sistema único de información de trámites - SUIT | Número de trámites y OPAs inscritos en el SUIT | Oficina Asesora de Planeación | III y IV Trimestre
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Transparencia pasiva | Generar espacios para la toma de decisiones y la mejora en la prestación de la atención o del servicio | Generar informes mensuales de análisis de PQRS , publicarlos en el portal web y presentarlos al comité directivo para toma de decisiones | Presentar en Comité Directivo de manera trimestral los resultados de los informes de PQRS y los resultados de solicitudes de acceso a la información publicados en el botón de transparencia | Número de presentaciones en Comité Directivo | Oficina de Atención al Ciudadano | Trimestral
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Transparencia pasiva | Fortalecer el esquema de la SDH en relación con el manejo denuncias | Documentar y publicar los canales para denuncias y el protocolo de protección al denunciante | Documentos aprobados y publicados | Número de documentos publicados | Oficina de Control Disciplinario Interno | Pendiente por definir
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Instrumentos de Gestión de la Información | Facilitar el derecho de acceso a la información pública para los grupos de valor y partes interesadas de la Secretaría | Mantener actualizado el esquema de publicación de información de la SDH (Ley 1712 de 2014 y complementarios), articularlo con las demás iniciativas, y publicarlo en la WEB | Esquema de publicación de información actualizado | Un esquema publicado en la web | Oficina Asesora de Comunicaciones | Permanente
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Instrumentos de Gestión de la Información | Mantener actualizado y socializado el inventario de activos de información | Contar con herramientas que permitan hacer seguimiento del acceso a la información, principalmente sus activos de información. | Herramientas para la actualización de los activos de información | Número de herramientas de activos de información actualizadas | Oficina de Análisis y Control de Riesgo | IV Trimestre
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Instrumentos de Gestión de la Información | Mantener actualizado y socializados los instrumentos archivísticos | Contar con herramientas archivísticas que permitan el acceso a la información, dando cumplimiento a las políticas archivísticas nacionales y distritales. | 8 herramientas archivísticas actualizadas | Número de herramientas archivísticas actualizadas | Subdirección de Gestión Documental - Oficina Técnica del Sistema de Gestión Documental | IV Trimestre
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Instrumentos de Gestión de la Información | Administración integral de la información de la SDH con base en los procesos y procedimientos que se desarrollan y quedan documentados en los archivos tanto físicos como electrónicos. | Articular los instrumentos de gestión de la información asociados al proceso de gestión documental, con el esquema de publicación de la SHD y publicarlos en formato de datos abiertos. | 8 instrumentos de gestión de la información publicados en formatos de datos abiertos. | Número de instrumentos de gestión de la información publicados | Subdirección de Gestión Documental - Oficina Técnica del Sistema de Gestión Documental | IV Trimestre
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Criterio diferencial de accesibilidad | Facilitar el acceso de la información de la SDH a las poblaciones con necesidades diferenciales | Implementar página web de la SDH dando cumplimiento a los requisitos de accesibilidad de la NTC 5854 (Act. Principal) cumplimiento del artículo 8 de la Ley 1712 de 2014 | Informe con aprobación de los requisitos NTC 5854 | Informe de cumplimiento de la NTC 5854 | Subsecretaría General | IV Trimestre
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Criterio diferencial de accesibilidad | Fortalecer la cultura y concientización de los funcionarios sobre la importancia de la usabilidad y acceso a la información a poblaciones con discapacidades (auditiva y visual principalmente) | Capacitaciones dirigidas a los funcionarios sobre transparencia, usabilidad y acceso a la información con participación del INSOR, INCI y DNP | Mínimo 4 capacitaciones | Número de capacitaciones / número de funcionarios | Dirección de Informática y Tecnología | IV Trimestre
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Monitoreo de Acceso a la Información Pública | Mantener la calificación del ITA que evalúa el acceso a la información. | Preparar y evidenciar la información que da cumplimiento a los componentes del ITA relacionados con acceso a al información. | Mantener el ITA 2021 en 100 | ITA | Oficina Asesora de Planeación | IV Trimestre
COMPONENTE 6: PLAN DE GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD | Alistamiento | Interiorizar y apropiar en los funcionarios el comportamiento integral del servicio público hacendario | Vinculación de nuevos gestores de integridad, que permitan ampliar el impacto de la gestión de este grupo al interior de la SDH. | Convocatoria nueva | Número de nuevos gestores vinculados al grupo | Subdirección del Talento Humano - Equipo de Gestores de Integridad | I Trimestre
COMPONENTE 6: PLAN DE GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD | Armonización | Interiorizar y apropiar en los funcionarios el comportamiento integral del servicio público hacendario | Realizar actividades formativas para los Gestores de Integridad por parte de la Subdirección del Talento Humano | Una (1) actividad por trimestre | Número de actividades de formación | Subdirección del Talento Humano - Equipo de Gestores de Integridad | II y IV Trimestre
COMPONENTE 6: PLAN DE GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD | Diagnóstico | Interiorizar y apropiar en los funcionarios el comportamiento integral del servicio público hacendario | Desarrollar e implementar el instrumento o medio mediante el cual se identifique el nivel de satisfacción de las acciones implementadas. | Instrumento o medio para identificar la satisfacción de las acciones implementadas | Instrumento implementado | Subdirección del Talento Humano - Equipo de Gestores de Integridad | II Trimestre
COMPONENTE 6: PLAN DE GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD | Implementación | Interiorizar y apropiar en los funcionarios el comportamiento integral del servicio público hacendario | Realizar campañas de promoción de "Valores de la casa" apoyada en las propuestas de la caja de herramientas del DAFP. | Dos (2) actividades en el año | Número de campañas de promoción | Subdirección del Talento Humano - Equipo de Gestores de Integridad | II y IV trimestre
COMPONENTE 6: PLAN DE GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD | Implementación | Interiorizar y apropiar en los funcionarios el comportamiento integral del servicio público hacendario | Fomentar la cultura de Integridad y Control en los servidores públicos de la entidad a través de campañas comunicacionales. | Una (1) pieza comunicativa por trimestre | Número de piezas de comunicación | Subdirección del Talento Humano - Equipo de Gestores de Integridad | II y IV Trimestre
COMPONENTE 6: PLAN DE GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD | Implementación | Interiorizar y apropiar en los funcionarios el comportamiento integral del servicio público hacendario | Realizar campañas de sensibilización por parte de la Alta Dirección sobre los valores de la casa | Dos (2) actividades en el año | Número de campañas de sensibilización | Subdirección del Talento Humano - Equipo de Gestores de Integridad | III y IV trimestre
COMPONENTE 6: PLAN DE GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD | Implementación | Interiorizar y apropiar en los funcionarios el comportamiento integral del servicio público hacendario | Participación conjunta en actividades con el equipo del Programa Cordialmente y el Comité de Convivencia Laboral. | Una (1) actividad trimestral | Número de actividades | Subdirección del Talento Humano - Equipo de Gestores de Integridad | II y IV Trimestre
COMPONENTE 6: PLAN DE GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD | Implementación | Interiorizar y apropiar en los funcionarios el comportamiento integral del servicio público hacendario | Participar en las jornadas de inducción o reinducción de los servidores públicos, o en las actividades que requieran los diferentes procesos de la entidad con el propósito de afianzar las temáticas del Código de integridad. | Participación en las jornadas de inducción o reinducción, o en las actividades que requieran las áreas de la entidad. | Número de jornadas de inducción / reinducción | Subdirección del Talento Humano - Equipo de Gestores de Integridad | Permanente (cuando se requiera)
COMPONENTE 6: PLAN DE GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD | Seguimiento y Evaluación | Interiorizar y apropiar en los funcionarios el comportamiento integral del servicio público hacendario | Realizar informe con resultados de la satisfacción para la mejora del Plan de Integridad | Informe de resultados de la satisfacción de las actividades realizadas. | Número de informes realizados | Subdirección del Talento Humano - Equipo de Gestores de Integridad | IV Trimestre

## Comp 2. Racion.Trámites 2021
Nombre de la entidad: |  | SECRETARÍA DE HACIENDA DE BOGOTÁ
[9 empty] | Orden: |  | Territorial
Sector administrativo: |  | No Aplica
[9 empty] | Año vigencia: |  | 2021
Departamento: |  | Bogotá D.C
Municipio: |  | BOGOTÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización |  | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | Justificación
Plantilla Único - Hijo | 5885 |  | Facilidades de pago para los deudores de obligaciones tributarias | Inscrito | La solicitud se radica en los puntos de atención presencial ubicados en los SuperCADES: CAD, AMÉRICAS y SUBA. El contribuyente recibe la respuesta en la dirección de notificación física entre 2 y 6 días hábiles a partir del pronunciamiento oficial de la administración sobre la solicitud (aprobación y/o desaprobación). | A través de la Oficina Virtual el contribuyente podrá radicar la solicitud y recibir la respuesta en su buzón electrónico de forma inmediata. | Ahorro de tiempo y dinero para radicar y recibir la notificación de su solicitud. | Tecnológica |  | Respuesta y/o notificación electrónica |  | 15/07/2019 | 15/12/2021 | Subdirección de Planeación e Inteligencia Tributaria Dirección de Informática y Tecnología, Proyecto BOGDATA. Subdirección de Educación Tributaria y Servicio
Plantilla Único - Hijo | 5885 |  | Facilidades de pago para los deudores de obligaciones tributarias | Inscrito | Las solicitudes de facilidades de pago, independientemente del plazo solicitado, deben ser analizadas por la administración y respondidas dentro de los términos de Ley (máximo 15 días hábiles) | Para las facilidades de pago radicadas a través de la Oficina Virtual con plazo hasta de 12 meses, el sistema genera la resolución de pagos y fechas en forma automática. | Reducción del tiempo de respuesta para las solicitudes. | Tecnológica |  | Validación de datos a través de medios tecnológicos |  | 15/07/2019 | 15/12/2021 | Dirección de Informática y Tecnología- Proyecto Bogdata ; Dirección Distrital de Cobro
Plantilla Único - Hijo | 7909 |  | Impuesto predial unificado | Inscrito | Los ciudadanos para obtener información relacionada con dicho impuesto, deben desplazarse a cualquiera de los puntos de atención presencial o realizar los procesos de autoatención en la pagina web y la oficina virtual. | Disponer de nuevos canales de atención, virtuales como correos electrónicos consultasvirtuales@shd.gov.co, líneas WhatsApp, ferias virtuales, servicios de videollamadas | Disminución de costos y tiempos en el desplazamiento del ciudadano hasta el punto de atención de la entidad, diversidad de canales para atención | Administrativa |  | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 01/02/2021 | 31/12/2021 | Oficina de Gestión del Servicio Oficina Educación Tributaria
Plantilla Único - Hijo | 7912 |  | Impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros. | Inscrito | El contribuyente presenta la declaración y/o pago del impuesto, en las fechas establecidas en el calendario tributario. | El contribuyente presenta la declaración del impuesto, en las fechas establecidas en el calendario tributario, conforme la metodología establecida: 1. El ultimo digito del NIT para grandes contribuyentes. 2. Dos últimos dígitos del NIT para personas jurídicas. 3. Dos últimos dígitos del NIT y/o documento de identificación para personas naturales. | Mejorar los tiempos de atención y facilitar el acceso a los servicios a los contribuyentes | Administrativa |  | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite |  | 13/01/2020 | 15/12/2021 | Subdirección de Planeación e Inteligencia Tributaria Dirección de Informática y Tecnología Proyecto BOGDATA Subdirección de Educación Tributaria y Servicio Subdirección Jurídica Tributaria
Plantilla Único - Hijo | 7920 |  | Impuesto de delineación urbana | Inscrito | La liquidación se realiza en la página Web y el pago se realiza de forma presencial en las ventanillas de los bancos autorizados. | El ciudadano ingresa a la oficina virtual y desde allí podrá liquidar y pagar el impuesto a través del botón de pago (PSE) | Ahorro de tiempo y dinero en los desplazamientos de los ciudadanos a la entidad bancaria. | Tecnológica |  | Trámite total en línea |  | 01/02/2019 | 15/12/2021 | Subdirección de Planeación e Inteligencia Tributaria Dirección de Informática y Tecnología, Proyecto BOGDATA. Subdirección de Educación Tributaria y Servicio
Plantilla Único - Hijo | 7920 |  | Impuesto de delineación urbana | Inscrito | En la actualidad, cada tramite sobre una licencia, produce un radicado independiente. Ello conduce a múltiples dificultades y diferencias en la integración y unificación de obligaciones tributarias, contribuyendo a constantes quejas y reclamaciones. | Conforme el Acuerdo 756 de 2019, a partir del 1 de julio de 2020, las curadurías urbanas del Distrito Capital, deben asignar el Código Único de Delineación Urbana – CDU a las solicitudes de licencias de construcción de los contribuyentes del impuesto de delineación urbana. Parágrafo 1. Para los casos en los que los solicitantes de licencias realicen trámites sobre la misma, deberá mantenerse el mismo Código Único de Delineación Urbana asignado a la licencia objeto de la solicitud. Parágrafo 2. Las curadurías urbanas deberán informar a la Secretaría Distrital de Hacienda los casos en los que haya desistimiento por parte del solicitante, así como los casos en los que exista algún motivo para no expedir la licencia de construcción. | Simplificar los trámites y procedimientos, ya que los solicitudes sobre una misma licencia, conservaran el mismo Código Único de Delineación Urbana asignado a la licencia objeto de la solicitud, evitando duplicidades, ahorro de tiempo y dinero. | Normativa |  | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite |  | 03/02/2020 | 15/12/2021 | Subdirección de Planeación e Inteligencia Tributaria Dirección de Informática y Tecnología Proyecto BOGDATA Subdirección de Educación Tributaria y Servicio Subdirección Jurídica Tributaria
Plantilla Único - Hijo | 7922 |  | Registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercio | Inscrito | Los ciudadanos para obtener información relacionada con dicho impuesto, deben desplazarse a cualquiera de los puntos de atención presencial o realizar los procesos de autoatención en la pagina web y la oficina virtual. | Disponer de nuevos canales de atención, virtuales como correos electrónicos consultasvirtuales@shd.gov.co, líneas WhatsApp, ferias virtuales, servicios de videollamadas | Disminución de costos y tiempos en el desplazamiento del ciudadano hasta el punto de atención de la entidad, diversidad de canales para atención | Administrativa |  | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 01/02/2021 | 31/12/2021 | Oficina de Gestión del Servicio Oficina Educación Tributaria
Plantilla Único - Hijo | 7923 |  | Modificación en el registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercio | Inscrito | Los ciudadanos para obtener información relacionada con dicho impuesto, deben desplazarse a cualquiera de los puntos de atención presencial o realizar los procesos de autoatención en la pagina web y la oficina virtual. | Disponer de nuevos canales de atención, virtuales como correos electrónicos consultasvirtuales@shd.gov.co, líneas WhatsApp, ferias virtuales, servicios de videollamadas | Disminución de costos y tiempos en el desplazamiento del ciudadano hasta el punto de atención de la entidad, diversidad de canales para atención | Administrativa |  | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 01/02/2021 | 31/12/2021 | Oficina de Gestión del Servicio Oficina Educación Tributaria
Plantilla Único - Hijo | 7924 |  | Impuesto sobre vehículos automotores | Inscrito | Los ciudadanos que adquieren vehículo y no están registrados como contribuyentes ante la Secretaria de Hacienda y desean r en el Distrito capital, deben desplazarse a un punto de atención presencial para registrarse como contribuyente en el sistema de información tributario y presentar la declaración y pago del impuesto, documento prerrequisito para la matricula del vehículo ante la Secretaría Distrital de Movilidad. | El registro del contribuyente en el sistema de información tributario se podrá realizar directamente a través de los concesionarios. | Evitar el desplazamiento y los costos de traslado a los puntos de atención presencial de la entidad | Tecnológica |  | Optimización del aplicativo |  | 03/02/2020 | 15/12/2021 | Subdirección de Planeación e Inteligencia Tributaria Dirección de Informática y Tecnología Proyecto BOGDATA Subdirección de Educación Tributaria y Servicio
Plantilla Único - Hijo | 7924 |  | Impuesto sobre vehículos automotores | Inscrito | Los ciudadanos para obtener información relacionada con dicho impuesto, deben desplazarse a cualquiera de los puntos de atención presencial o realizar los procesos de auto atención en la pagina web y la oficina virtual. | Disponer de nuevos canales de atención virtuales, como correos electrónicos consultasvirtuales@shd.gov.co, líneas WhatsApp, ferias virtuales, servicios de videollamadas | Disminución de costos y tiempos en el desplazamiento del ciudadano hasta el punto de atención de la entidad, diversidad de canales para atención | Administrativa |  | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 01/02/2021 | 31/12/2021 | Oficina de Gestión del Servicio y Oficina de Educación Tributaria
Plantilla Único - Hijo | 7925 |  | Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido | Inscrito | Los contribuyentes que solicitan devolución y/o compensación deben descargar el formulario de la página web y diligenciarlo manualmente . | El ciudadano ingresa a la oficina virtual y desde allí podrá diligenciar el formulario en línea | Facilitar el diligenciamiento del formulario y disminuir errores. | Tecnológica |  | Formularios diligenciados en línea |  | 15/07/2019 | 15/12/2021 | 1.Subdirección de Planeación e Inteligencia Tributaria 2. DIT - Proyecto BOGDATA
Plantilla Único - Hijo | 7925 |  | Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido | Inscrito | Los contribuyentes radican la solicitud dirigiéndose a los puntos de atención presencial ubicados en los SuperCADES: CAD, AMÉRICAS y SUBA. El contribuyente recibe comunicación escrita a la dirección de notificación física entre 2 y 6 días hábiles a partir del pronunciamiento oficial de la administración ( máximo 50 días hábiles el pronunciamiento) sobre la aprobación y/o negación de la solicitud. | A través de la oficina virtual el contribuyente podrá radicar la solicitud de devolución y obtener la respuesta y notificación electrónica al buzón y en los siguientes casos se genera respuesta automática: 1. Solicitud de devolución por pago de lo no debido del impuesto sobre vehículos. 2.Aprobación inmediata para devoluciones menores o iguales a $1.000.000. 3. Cuando la Administración invalida la declaración presentada por el contribuyente | Disposición inmediata de la notificación para los tramites realizados a través de la oficina virtual. Ahorro de tiempo y costos. | Tecnológica |  | Respuesta y/o notificación electrónica |  | 15/07/2019 | 15/12/2021 | Subdirección de Planeación e Inteligencia Tributaria Dirección de Informática y Tecnología, Proyecto BOGDATA. Subdirección de Educación Tributaria y Servicio
Plantilla Único - Hijo | 15843 |  | Impuesto a la publicidad visual exterior | Inscrito | El pago se realiza de forma presencial en las sucursales del Banco Davivienda | El ciudadano ingresa a la oficina virtual y desde allí podrá pagar el impuesto a través del botón de pago (PSE) | Ahorrar tiempo y dinero en el desplazamiento de los ciudadanos a la entidad bancaria | Tecnológica |  | Pago en línea |  | 01/02/2019 | 15/12/2021 | Subdirección de Planeación e Inteligencia Tributaria, Dirección de Informática y Tecnología - Proyecto BOGDATA
Plantilla Único - Hijo | 15843 |  | Impuesto a la publicidad visual exterior | Inscrito | El ciudadano descarga el formulario del sitio web de la secretaria de hacienda y lo diligencia manualmente. | El ciudadano ingresa a la oficina virtual y desde allí podrá diligenciar el formulario en línea | Facilitar el diligenciamiento del formulario y disminuir errores en la liquidación. | Tecnológica |  | Formularios diligenciados en línea |  | 01/02/2019 | 15/12/2021 | Subdirección de Planeación e Inteligencia Tributaria DIT - Proyecto BOGDATA
Plantilla Único - Hijo | 17312 |  | Cancelación del registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercio | Inscrito | Los ciudadanos para obtener información relacionada con dicho impuesto, deben desplazarse a cualquiera de los puntos de atención presencial o realizar los procesos de autoatención en la pagina web y la oficina virtual. | Disponer de nuevos canales de atención, virtuales como correos electrónicos consultasvirtuales@shd.gov.co, líneas WhatsApp, ferias virtuales, servicios de videollamadas | Disminución de costos y tiempos en el desplazamiento del ciudadano hasta el punto de atención de la entidad, diversidad de canales para atención | Administrativa |  | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 01/02/2021 | 15/12/2021 | Oficina de Gestión del Servicio Oficina Educación Tributaria
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 57743 |  | Consulta de obligaciones tributarias pendientes | Inscrito | La consulta y descarga del reporte de acreencias de las obligaciones que tiene un contribuyente, procede respecto de los impuestos de predial y vehículos. | Facilitar a los juzgados civiles municipales de Bogotá, la consulta de acreencias en los procesos de sucesión. | Simplificar los trámites y procedimientos de sucesión. Ahorro de tiempo y dinero. | Tecnológica |  | Interoperabilidad externa |  | 03/02/2020 | 15/12/2021 | Subdirección de Planeación e Inteligencia Tributaria Dirección de Informática y Tecnología Proyecto BOGDATA Subdirección de Educación Tributaria y Servicio Subdirección Jurídica Tributaria

## Control de Cambios
SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | CAMBIO REALIZADO | SOLICITUD DE MODIFICACIÓN
[5 empty] | ÁREA | FECHA SOLICITUD | APROBACIÓN
2 | COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | Fortalecimiento de canales de atención a la ciudadanía | Atender las PQRS de competencia de cada una de las dependencias de la SDH de fondo y dentro de los términos legales, haciendo adecuado uso de los aplicativos dispuestos para tal fin. | Se adiciona la actividad al PAAC 2021 | Oficina de Atención al Ciudadano | 2021-04-09 | 2021-04-09
| COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Transparencia activa | Contar con el inventario actualizado de trámites y OPAs en el Sistema único de información de trámites - SUIT | Se adiciona la actividad al PAAC 2021 | Oficina Asesora de Planeación | 2021-04-09 | 2021-04-09
| COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Transparencia activa | Inscribir trámites y OPAs en el Sistema único de información de trámites - SUIT | Se adiciona la actividad al PAAC 2021 | Oficina Asesora de Planeación | 2021-04-09 | 2021-04-09
| COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Instrumentos de Gestión de la Información | Contar con herramientas que permitan hacer seguimiento del acceso a la información, principalmente sus activos de información. | Se dividió la actividad en dos y se asignó la responsabilidad de cada una a dos dependencias distintas, según sus competencias. | Oficina de Análisis y Control de Riesgo | 2021-04-20 | 2021-04-20
| COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Instrumentos de Gestión de la Información | Contar con herramientas archivísticas que permitan el acceso a la información, dando cumplimiento a las políticas archivísticas nacionales y distritales. | Se hacen ajustes de redacción para clarificar el resultado en términos de las herramientas archivísticas. Los ajustes se hacen en los campos “Actividades Principales, Meta/Producto e Indicador”. | Subdirección de Gestión Documental - Oficina Técnica del Sistema de Gestión Documental | 2021-04-20 | 2021-04-20