## PAAC 2020 V.2
SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020
VERSIÓN 2
COMPONENTE/ SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | META/PRODUCTO | RESPONSABLE | PERÍODO EJECUCIÓN
COMPONENTE 1: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Política de Administración del Riesgo de Corrupción | Socializar política integral de administración del riesgo a través de jornadas de sensibilización | Una (1) jornada de sensibilización a través de cualquier medio de comunicación. | Oficina de Análisis y Control de Riesgo | I - IV Trimestre
| Sensibilizar a los funcionarios de la SDH sobre los riesgos de corrupción | Una (1) jornada de sensibilización a través de cualquier medio de comunicación. | Oficina de Análisis y Control de Riesgo | I - IV Trimestre
|  | Una (1) jornada de sensibilización virtual con el acompañamiento de la OACR. | Responsables de proceso | I - IV Trimestre
Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción | Actualizar la matriz de riesgos de corrupción tomando como base la Guía para la Adminsitración de Riesgo. | Matriz de Riesgos de Corrupción Actualizada. | Responsables de proceso, gestores de riesgo y Oficina de Análisis y Control de Riesgo. | Hasta el 17/01/2020
| Gestionar tratamiento para los riesgos en los cuales la evaluación de la solidez de los controles, requiera establecer un plan de acción, de acuerdo con la Guía para la Adminsitración de Riesgo. | Plan(es) de acción para el fortalecimiento de los controles, radicado ante la OAP. | Responsables de proceso | I - IV Trimestre
| Convocar mesa de trabajo para identificar riesgos adicionales y/o transversales a través de un proceso participativo con las diferentes dependencias de la entidad. | Dos (2) mesas de trabajo para identificar riesgos adicionales y/o transversales | Oficina de Análisis y Control de Riesgo | I - IV Trimestre
Consulta y Divulgación | Realizar el proceso de divulgación con actores internos y externos, previo a la publicación de la matriz de Riesgos de Corrupción. | Proceso de divulgación realizado. | Oficina de Análisis y Control de Riesgo | 20 /01/2020 - 24/01/2020
| Publicar la matriz de Riesgos de Corrupción actualizada | Matriz de Riesgos de Corrupción publicada. | Oficina de Análisis y Control de Riesgo | 2020-01-31
Monitoreo y Revisión | Monitorear los controles y los planes de acción radicados ante la OAP para el fortalecimiento de los mismos. | Monitoreo permanente, con reporte trimestral en el informe de gestión. | Monitoreo permanente: Responsables de proceso y gestores de riesgo Reporte trimestral a OACR: Oficina Asesora de Planeación, | I - IV Trimestre
| Reportar a la OACR los eventos de riesgo y/o riesgos emergentes identificados | Reporte del evento a la OACR en el lapso de ocho (8) días hábiles, después de la identificación. | Responsables de proceso, gestores de riesgo | Permanente (cuando se identifique)
|  | Acompañar al responsable del proceso en la revisión/actualizacion de la matriz en caso de ser necesario. | Oficina de Análisis y Control de Riesgo
Seguimiento | Hacer seguimiento y evaluación al mapa de riesgos de corrupción (procesos de auditoria interna: evaluar causas, riesgos de corrupción y la efectividad de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción). | Seguimiento publicado en la página web de la entidad | Oficina de Control Interno | Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril . Se publicará dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de mayo. Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. Se publicará dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de septiembre. Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. Se publicará dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero.
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
La información sobre los Trámites a Racionalizar se encuentra en la hoja "Racionalización de Trámites 2020"
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS
Información de Calidad y en lenguaje comprensible | Elaborar Boletines y/o comunicados con información de interés | Veinticuatro (24) boletines y/o comunicados al año | Oficina Asesora de Comunicaciones | I - IV Trimestre
| Publicar información atendiendo criterios de calidad, oportunidad, claridad y veracidad, en formatos accesibles y lenguaje claro (que asegure la comprensión de los ciudadanos o usuarios de la información publicada). | Revisar en forma trimestral que la información publicada cumpla con los criterios indicados en la actividad | Áreas responsables que publican información | I - IV Trimestre
| Realizar y disponer en la página web de la entidad videos informativos en lenguaje comprensible | Doce (12) Videos en el año | Oficina Asesora de Comunicaciones | I- IV Trimestre
| Publicar en el portal Web de la SDH, piezas informativas sobre temas misionales | Doce (12) piezas al año | Oficina Asesora de Comunicaciones | I - IV Trimestre
| Actualizar los contenidos de las carteleras virtuales en las sedes de la SDH y en el SuperCade CAD para socializar información institucional | Permanente | Oficina Asesora de Comunicaciones | I-IV Trimestre
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar jornadas de comunicación interna "café con el Secretario" para divulgar la información de los temas misionales que viene trabajando la Secretaría de Hacienda | Dos (2) Jornadas al año. | Oficina Asesora de Comunicaciones | I- IV Trimestre
| Desarrollar actividades de sensibilización, formación e información a la ciudadanía, que se fundamenten en tres ejes: Formación en valores, Ciudadanía y Cultura tributaria. | Colegios : 30 Jornadas de formación en el año Universidades: 15 Jornadas de formación en el año . Gremios: 10 jornadas de sensibilización en el año. Ciudadanía en General: 1 Jornadas de formación Funcionarios Distritales y Nacionales: 4 jornadas de formación al año JAL: 5 jornadas de formación al año Participar en el 10 Ferias de Servicios organizadas por la Alcaldía Mayor de Bogotá. | Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá- DIB Oficina de Educación Tributaria | I - IV Trimestre
| Realizar o actualizar tutoriales en temas tributarios generales y de interés para la ciudadanía a través de las herramientas, canales y actividades dispuestos por la entidad. | Cuatro (4) Tutoriales en el año | Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá- DIB Oficina de Educación Tributaria | I - IV Trimestre
| Realizar espacios alternativos de diálogos para rendir cuentas de la gestión | Un (1) evento al año (foro, diálogo, encuentro) | Oficina Asesora de Planeación | III - IV Trimestre
| Socializar el Plan Anticorrupción a los funcionarios, ciudadanos y partes interesadas | Interna: Dos (2) actividades de socialización por área Externa: Al menos una (1) socialización del Plan a los ciudadanos y partes interesadas | Todas las áreas: Socializar el plan a los funcionarios Áreas misionales, Comunicaciones, OAP, Oficina de Atención al Ciudadano: Promoción y divulgación del Plan a ciudadanos y partes interesadas | I - IV Trimestre
| Realizar ruedas de prensa para presentar resultados de los temas misionales que viene trabajando la Secretaría de Hacienda. | Cinco (5) ruedas de prensa en el año | Oficina Asesora de Comunicaciones | I- IV Trimestre
| Realizar 3 Facebook Live con el fin de reproducir en tiempo real actividades de la Entidad. | Tres (3) en el año | Oficina Asesora de Comunicaciones | I - IV Trimestre
| Mantener el contacto con la ciudadanía a través de: Redes sociales (Facebook, Twitter, YouTube, Instagram) | Contacto permanente con los usuarios por las redes sociales | Oficina Asesora de Comunicaciones | I - IV Trimestre
Incentivos / Responsabilidad | Participar en las Jornadas de Inducción y/o Reinducción de la Entidad, con el desarrollo de temas asociados con Rendición de Cuentas, Transparencia e Integridad. | Jornadas de inducción y/o reinducción en las que se desarrollaron temas asociados a Rendición de cuentas, Transparencia e Integridad | Subdirección del Talento Humano: Elabora la Agenda de las Jornadas de Inducción y/o Reinducción Oficina de Control Disciplinario Interno y OAP Preparan temas asociados con Rendición de Cuentas y Transparencia. Gestores de Integridad: Código de Integridad | II - IV Trimestre
| Revisar, actualizar y socializar la estrategia de rendición de cuentas de la entidad | Documento revisado, actualizado, socializado y publicado | Lidera: Oficina Asesora de Planeación Apoyo: representantes de todas la áreas que participan en la rendición de cuentas | II - III Trimestre
| Construir y socializar plan de participación ciudadana para la vigencia 2020 de acuerdo a la estrategia definida para el cuatrienio. | Documento Plan de participación ciudadana para vigencia 2020 | Lidera: Oficina de Atención al Ciudadano Apoyo: Áreas misionales | I- IV Trimestre
| Publicar las respuestas a las preguntas que surjan en los ejercicios de diálogo que realiza la entidad | Información generada por el responsable de atención a la solicitud y consolidada por el coordinador de rendición de cuentas | Coordina: Oficina Asesora de Planeación todas las áreas que realizan ejercicios de rendición de cuentas | Permanente
| Realizar actividades de sensibilización y/o capacitación para funcionarios y contratistas sobre la importancia de la rendición de cuentas y su rol en la misma, con el fin de afianzar la cultura de rendición de cuentas | Una (1) actividad al año | Lidera: Oficina Asesora de Planeación Apoya: Subdirección del Talento Humano | III Trimestre
| Realizar actividades de sensibilización y/o capacitación a la ciudadanía y partes interesadas sobre la importancia de la rendición de cuentas y su rol en la misma, a través de los diferentes medios de comunicación de la Secretaría Distrital de Hacienda, con el fin de incentivar su participación | dos (2) tutoriales o videos al año | Lidera: Oficina Asesora de Planeación Apoya: Subdirección del Talento Humano | II Trimestre
Evaluación y retroalimentación de la gestión institucional | Realizar la evaluación de las acciones adelantadas en la estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia 2019, en concordancia con el Manual Único de Rendición de Cuentas y que incluya fortalezas y debilidades, temas problemáticos y propuestas de solución | Un (1) informe de evaluación | Lidera: Oficina Asesora de Planeación | II trimestre
| Realizar seguimiento a las acciones adelantadas en la estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia, dentro del seguimiento al PAAC, atendiendo los lineamientos del Manual Único de Rendición de Cuentas. | Un (1) seguimiento por trimestre | Lidera: Oficina Asesora de Planeación | I - IV Trimestre
| Identificar las oportunidades de mejora con base en propuestas, quejas y expectativas de ciudadanos y participantes en ejercicios de diálogo y formular las acciones de mejoramiento que correspondan en el marco de sus competencias. | Acciones de mejoramiento formuladas | Lidera: Oficina Asesora de Planeación Apoyo: Subdirección de Educación Tributaria y de Servicio | IV Trimestre
| Evaluar el espacio principal de rendición de cuentas a la ciudadanía | Un (1) informe de evaluación | Lidera: Oficina Asesora de Planeación | IV trimestre
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | Producir con base en el aplicativo de correspondencia estadísticas clasificadas de las PQRS por tipo de impuesto y trámite para alimentar el SUIT y la toma decisiones. | Elaborar un (1) documento con la metodología para obtener estadisticas relacionadas con las solicitudes presentadas a la Secretaría Distrital de Hacienda. | Lidera: Oficina de Atención al Ciudadano apoya: Subdirección de Gestión Documental Subdirección de Educación Tributaria y Servicio Oficina Asesora de Planeación Despacho Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá | IV Trimestre
| Mantener la atención telefónica especializada para resolver y orientar a los contribuyentes en temas tributarios. | Atender al menos el 70% de las llamadas que ingresen por las líneas telefónicas | Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá- DIB - Oficina de Gestión del Servicio | I - IV Trimestre
| Efectuar análisis de la estadística de los tiempos de espera y de atención en los canales presencial y telefónico, realizando registro de esta información | Canal telefónico: Responder las llamadas recibidas en menos de 100 segundos en el I semestre y 90 en el II semestre (tiempo promedio). Canal Presencial:Tiempos promedio de espera en sala: * Menor a 45 minutos semestre I - Menor a 15 minutos semestre II Tiempo promedio de atención: * Menor a 40 minutos semestre I * Menor a 35 minutos semestre II | Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá- DIB - Oficina de Gestión del Servicio | I - IV Trimestre
| Promover la restricción del uso de celular durante la atención presencial y la prohibición de ofrecimiento de dádivas por parte de los ciudadanos y recepción de las mismas por parte de los servidores públicos. | 2 campañas o piezas comunicativas | Oficina de Gestión del Servicio | I-III Trimestre
| Actualizar Documento con responsables y roles para la gestión de los canales de atención al Ciudadano | Documento con responsables y roles para la gestión de los canales de atención al Ciudadano Actualizado | Lidera: Oficina de Atención al Ciudadano Participa: Todas las áreas | III Trimestre
| Revisar y establecer con las áreas los lineamientos para la prestación de los servicios ciudadanos digitales y clasificarlos en básicos o especiales. | Habilitar nuevos Servicios Digitales de confianza y calidad | Dirección de Informática y Tecnología con la participación de todas las áreas de la entidad | Permanente
| Realizar el análisis de viabilidad técnica y económica, planear y presupuestar la implementación de los servicios ciudadanos básicos. | Documento de formulación del proyecto. | Responsable: Líder Gobierno Digital Participan: Proyecto BOGDATA, Dirección de Informática y Tecnología, Dirección de Impuestos de Bogotá | I-III Trimestre
| Iimplementar la fase de autenticación de los servicios ciudadanos digitales conforme a los servicios provistos por la Agencia Nacional Digital. | Servicios ciudadanos básicos en proceso de implementación. (Conforme a los cronogramas de liberación 3 de BOGDATA). | Responsable: Líder Gobierno Digital Participan: Proyecto BOGDATA, Dirección de Informática y Tecnología, Dirección de Impuestos de Bogotá | IV Trimestre
| Identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios, a través de las PQRS presentadas por la ciudadanía | Documento con las mejoras implementadas para la prestación de los servicioss en cada Dependencia presentados al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Lidera: Oficina de Atención al Ciudadano Participa: Todas las áreas con el reporte trimestral de las mejoras implementadas | IV Trimestre
| Actualizar y publicar en los canales de atención la Carta de Trato Digno | La Carta de Trato Digno disponible en los canales de Atención al Ciudadano. | Oficina de Atención al Ciudadano | I - IV Trimestre
| Verificar en los orientadores el cumplimiento del protocolo de atención presencial establecido por la Oficina de Gestión del Servicio | Una (1) verificación mensual de cumplimiento del protocolo por punto de atención presencial | Oficina de Gestión del servicio | I - IV Trimestre
Talento Humano | Cualificar a los servidores y servidoras de servicio de la SDH, a través de módulos y talleres aplicados a la gestión del servicio a la ciudadanía con el propósito de mantener una mejora continua. | Cien (100) funcionarios cualificados. | Oficina de Atencion al Ciuadadano | I-IV Trimestre
| Fortalecer el conocimiento de los funcionarios de la entidad sobre los principales trámites de atención de la SDH | Una (1) jornada semestral de fortalecimiento del conocimiento | Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá- DIB - Subdirección de Educación Tributaria y Servicio Áreas misionales con trámites o servicios Apoyo: Subidirección de Talento Humano | I - IV Trimestre
| Incluir en la actividad de reconocimiento de los mejores servidores públicos de la SDH, al mejor funcionario del área de servicio a la ciudadanía que se destaque por la vocación de servicio | Reconocimiento a un (1) servidor público | Subdirección de Talento Humano | IV Trimestre
| Desarrollar mesas de trabajo con la Subdirección de Talento Humano "Bienestar y Desarrollo" para identificar actividades que refuercen el sentido de pertenencia para los funcionarios de la Oficina de Gestión del Servicio | Documento con propuestas especificas para la Oficina de Gestión del Servicio. | Lider: Oficina de Gestión del Servicio Apoyo: Subdirección de Talento Humano | II - III Trimestre
Normativa y Procedimiental | Elaborar o actualizar manuales, procedimientos, guías o protocolos de atención al ciudadano | Actualizacion y Divulgación de los documentos (manuales, procedimientos, guías, protocolos, etc) de acuerdo con la puesta en operación del nuevo modelo de servicio. | Lidera: Oficina de Atención al Ciudadano Apoya: Subdirección de Educación Tributaria y Servicio Áreas con atención al ciudadano Oficina Asesora de Planeación Subsecretaría General | I - IV Trimestre
| Establecer acuerdos operativos interinstitucionales con las demás entidades con las que se coordine competencias, funciones y responsabilidades a través de ventanillas únicas de atención a los ciudadanos para facilitar el cumplimiento de obligaciones y solicitud de Paz y Salvos o Certificaciones. | Identificar trámites, iniciar conversaciones y finalizar acuerdos en cadenas de trámites o ventanillas únicas. | Oficina de Atención al Ciudadano Administrador de Trámites Subdirección de Educación Tributaria y Servicio | I - IV Trimestre
| Divulgar la pólitica de tratamiento de datos personales de la Secretaría Distrital de Hacienda y Verificar que esta esté disponible en los mecanismos de captura de datos personsales (puntos de atención, formatos, encuestas, aplicativos,etc). | Acciones implementadas | Subsecretaria General - Lider de Gobierno Digital Oficina de Atención al Ciudadano | I-IV Trimestre
Relacionamiento con el Ciudadano | Elaborar reporte de satisfacción por la atención a PQRS | Reporte de satisfacción por la atención a PQRS incluido en el informe mensual de PQRS. | Oficina de Atención al Ciudadano | I - IV Trimestre
| Acoger y Socializar Manual para la Gestión de Peticiones Ciudadanas (Circular 007 2019) | Documento para gestión de Peticiones Ciudadanas adoptado y socializado | Lider: Oficina de Atención al Ciudadano Apoyo: todas las áreas | I-III Trimestre
| Implementar Modelo de Seguimiento y medición a la Calidad del Servicio (Circular 008 de 2020) | Aplicación y socialización de la encuesta | Lidera: Oficina Asesora de Planeación Apoyo: Oficina de Atención al Ciudadano Subdirección de Educación Tributaria y Servicio Todas las áreas | I - IV Trimestre
| Aplicar encuestas o mecanismos para la medición de la percepción (Satisfacción) del Servicio en los canales de atención presencial, virtual y telefónico. | Una (1) Aplicación anual de encuesta en canal presencial Una (1) aplicación trimestral de mecanismo o encuesta en canal virtual y telefónico | Lidera: Oficina Asesora de Planeación Todas las áreas | I - IV Trimestre
| Implementar el modelo de atención por perfil de riesgo del Supercade CAD en otro Supercade. | Implementar el nuevo modelo de servicio en un ( 1) Supercade | Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá DIB - Oficina de Gestión del Servicio | III Trimestre
| Desarrollar acciones tendientes a disminuir las solitudes de los temas mas requeridos por los ciudadanos y que son presentadas a través de los canales presencial y virtual. | 2 actividades o campañas realizadas | Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá- DIB - Oficina de Gestión del Servicio | I - IV Trimestre
LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS
Gestión | Efectuar campañas y/o eventos de socialización, explicación y concientización de la normativa legal vigente para PQRS a los funcionarios | Tres (3) campañas de sensibilización | Lider: Oficina de Atencion al Ciudadano Apoya: Oficina Asesora de Comunicaciones | I - IV Trimestre
Seguimiento | Mantener en el portal web de la SDH, un Registro Público organizado sobre los derechos de petición formulados por la ciudadanía ante la Entidad | Doce (12) publicaciones | Oficina de Atención al Ciudadano | I - IV Trimestre
| Elaborar Informe mensual de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias - PQRSD y divulgarlo a todas las dependencias de la SDH | Doce (12) Informes | Oficina de Atención al Ciudadano | I - IV Trimestre
| Realizar el Control y depuración de la correspondencia de la entidad en el aplicativo CORDIS de la SDH | Control mensual | Todas las Áreas | I - IV Trimestre
Control | Adelantar investigaciones, de acuerdo a los informes recibidos, en caso de incumplimiento a la respuesta de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos en los términos contemplados en la ley; y quejas presentadas contra los servidores públicos de la entidad | Procesos disciplinarios adelantados por presunta vulneración al derecho de petición. | Oficina de Control Disciplinario Interno | I - IV trimestre
| Rendir un informe semestral de Peticiones, quejas, Reclamos y Sugerencias, enfocado a que la atención se preste de acuerdo a las normas y parametros establecidos por la entidad. | Dos (2) informes al año | Oficina de Control Interno | I y III Trimestre
| Llevar un registro de las observaciones presentadas por las Veedurías Ciudadanas (VC) y evaluar los correctivos que surjan de las recomendaciones formuladas por las mismas. | Registro de observaciones presentadas por las Veedurias Ciudadanas | Lidera: Subsecretaria Técnica Todas las Áreas | I- IV Trimestre
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
Transparencia Activa | Definir los trámites a priorizar en la etapa de racionalización de trámites | Trámites priorizados | Lider: OAP Oficina de Atención al Ciudadano Dirección Distrital de Impuestos - Subdirección de Educación Tributaria y Servicio Dirección Distrital de Cobro | I Y IV Trimestre
| Elaborar el inventario de trámites de la entidad incorporados en Sistema Único de Información y Trámites (SUIT) y publicarlo en el Portal Web, incluyendo sus tarifas cuando aplique. | Inventario de trámites actualizado y publicado en Portal Web | Lider: OAP Oficina de Atención al Ciudadano Subdirección de Educación Tributaria y Servicio Dirección Distrital de Cobro | I - IV Trimestre
| Revisar y actualizar los trámites registrados en SUIT de acuerdo a las novedades de la vigencia y los cambios del Sistema Integrado de Gestión (SIG). | Revisión y/o actualización de los trámites publicados en el SUIT. | Lider: Responsables de Trámites DIB-Subdirección de Educación Tributaria y Servicio Dirección Distrital de Cobro Oficina Asesora de Planeación Oficina de Atención al Ciudadano | I - IV Trimestre
| Socializar en procesos de inducción y reinduccón a los funcionarios y contratistas de la entidad los trámites publicados en SUIT para que los conozcan y se apliquen los requisitos estipulados en cada trámite | Dos (2) socializaciones al año y siempre que se realice un cambio en los trámites | Oficina de Atención al Ciudadano Subdirección de Educación Tributaria y Servicio Subdirección de talento Humano: elabora agenda de inducción y reinducción | I - IV Trimestre
| Actualizar y Socializar el Portafolio Servicios de la SDH. | Portafolio Actualizado y socializado | Oficina Aseora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones Areas misionales | II - IV Trimestre
| Establecer un área o dependencia para el liderazgo de la implementación de la Ley 1712 de 2014 en la entidad | Acto Administrativo expedido | Subsecretaria General | II Trimestre
| Socializar al interior de la entidad el Esquema de Publicación actualizado, publicado en el Portal Web sobre el Cumplimiento de Transparencia Activa establecida en la Ley 1712 de 2014. | Doce (12) al año | Oficina Asesora de Comunicaciones | Mensual
| Divulgar información de la Entidad relacionada con los impuestos distritales, en canales de alto alcance, adicionales al Portal web | 6 campañas en el año | Oficina Asesora de Comunicaciones | I - IV trimestre
| Publicar con mayor detalle y en la Portal principal el link de acceso al calendario o agenda de actividades de la entidad en el marco de su misionalidad. | Link del Calendario de actividades en la Portal principal actualizado mensualmente | Areas misionales que programen actividades Dirección de Informática y Tecnología | I - IV Trimestre
| Tomar mensualmente una muestra de los contratos en ejecución y revisar que los supervisores carguen en la plataforma SECOPII los informes de supervisión, en los casos que se detecte que no se esta dando cumplimiento enviar memorando solicitando que se actualice la información de ejecución. | Informe de seguimiento | Dirección Juridica - Subdirección de Asuntos Contractuales | I - IV Trimestre
| Generar espacos de participación para la planeación institucional | Espacios de participación para la planeación incluidos en los planes de acción de las dependencias | Lider: Oficina de Atención al Ciudadano Oficina Asesora de Planeación Todas las Áreas con Plan de Acción | I y II Trimestre
| Revisar la información publicada como datos abierto con el fin de identificar ajustes, mejoras y ejecutar el plan de publicación de la vigencia. | Establecer un plan de publicación de datos abiertos | Lidera: Subsecretaría General. Participan: Direcciones y Oficinas que generan datos abiertos. | I Trimestre
|  | Ejecutar el plan de publicación acordado. |  | II - IV Trimestre
Transparencia Pasiva | Definir estándares para el contenido y oportunidad de las respuestas a solicitudes de acceso a la información | Documento divulgado con estándares de contenido y oportunidad de las respuestas a solicitudes de acceso a la información publica | Oficina de Atención al Ciudadano | I - II Trimestre
| Socializar los canales y pasos para interponer una PQRD | Cuatro socializaciones (1 por trimestre) y siempre que se realice un cambio | Oficina de Atención al Ciudadano | I - IV
| Socializar los canales para interponer denuncias de hechos de corrupción | Dos (2) socializaciones (1 por semestre) | Oficina de Control Disciplinario Interno | I - IV
| Establecer lineamientos / directrices de protección al denunciante | Documento con directrices de protección al denunciante |  | II Trimestre
| Lineamientos de custodia de datos reportados en denuncia | Un protocolo de custodia de datos reportados |  | II Timestre
Instrumentos de Gestión de la Información | Sensibilizar a los servidores en la gestión de solicitudes | -Participacipar en procesos de inducción o reinducción programados por la STH - Adelantar dos (2) campañas de divulgación. - Eventos de capacitación organizados | Oficina de Atención al Ciudadano | I - IV Trimestre
| Realizar la revisión y actualización del inventario de Activos de Información, en el marco de las TRD que se actualicen. | Inventario de Activos de Información Actualizado | Oficina de Análisis y Control de Riesgo, Dirección de Gestión Corporativa-Subdirección de Gestión Documental y Responsables del proceso | II - IV Trimestre
| Actualizar los instrumentos archivísticos - Tablas de control de acceso - Modelo de requisitos para gestión de documentos electrónicos e Inventarios documentales, de acuerdo con la normatividad vigente. | Instrumentos archivísticos actualizados | Dirección de Gestión Corporativa- Subdirección de gestión documental | II-IV Trimestre
| Mantener actualizado el esquema de publicación de información de la SDH (Ley 1712) y publicarlo en la WEB | Una (1) actualización mensual (Verificable a través de la actualización del registro en Share Point) | Todas las áreas. Oficina Asesora de Comunicaciones | I-IV Trimestre
| Continuar con la implementación del Programa de Gestión Documental. | Programa de Gestion Documental actualizado y adoptado | Subdireccion de Gestión Documental | I-IV Trimestre
| Articular los instrumentos de gestión de la información con el programa de gestión documental | Programa de Gestión Documental articulado/armonizado con los instrumentos de gestión de la información. | Subdireccion de Gestión Documental Subsecretaria General | II-IV Trimestre
Criterio diferencial de accesibilidad | Actualizar los instrumentos de gestión de información y publicarlos en formatos de datos abiertos y reutilizables para quienes así los requieran. | Instrumentos actualizados y publicados como datos abiertos | Subdirección de Gestión Documental Oficina de Análisis y Control de Riesgos Oficina Asesora de Comunicaciones | II trimestre
| Realizar el análisis de viabilidad técnica y económica, planear y presupuestar la implementación del prinicpio de accesibilidad en servicios WEB bajo SAP. | Documento de formulación del proyecto según definición de viabilidad y alcance | Lidera: Subsecretaría General - Lider Gobierno Digital. Apoya: Oficina de Atención al Ciudadano , DIB, DIT (Proyecto BOGDATA). | III Trimestre
| Gestionar ante el Comité Distrital de Discapacidad y otras entidades capacitación a servidores en temáticas de atención ciudadana con enfoque diferencial | Número de servidores capacitados en acceso diferencial | lidera:Oficina de Atención al Ciudadano Subdirección de Educación Tributaria y Servicio Otras áreas de servicio apoya: Subdirección del Talento Humano | I-IV Trimestre
| Sensibilizar a los servidores sobre la garantía del derecho de acceso a la información | Adelantar dos (2) campañas divulgación | Lider del Gobierno Digital Oficina Asesora de Comunicaciones Areas de Servicio | I - IV Trimestre
Monitoreo de Acceso a la Información Pública | Elaborar informe de solicitudes de acceso a la información y presentar los resultados a la alta dirección | Un (1) informe mensual | Lidera: Oficina de Atención al Ciudadano Participa: Todas las áreas | I - IV Trimestre
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES
En cumplimiento de este componente se anexa el Plan de Gestión de Integridad para la vigencia 2020
ASPECTOS GENERALES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Elaboración | Dar a conocer los lineamientos para la elaboracion del PAAC | Lineamientos Socializados | Oficina Asesora de Planeación Lideres de Componente | I Trimestre
| Formular y Consolidar el PAAC 2020 y las versiones necesarias en la vigencia | Mesas de trabajo por componente | Oficina Asesora de Planeación Lideres de Componente | I - IV Trimestre
Socialización | Divulgar el PAAC, durante su elaboración y después de publicado | Publicación del proyecto y versión final del PAAC en medios de comunicación internos y externos | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones | I -IV Trimestre
Publicación | Publicar el PAAC y sus respectivas versiones | PAAC 2020: publicado hasta el 31 de enero Versiones 2020: de acuerdo a la fecha de actualización | Oficina Asesora de Planeación | I - IV Trimestre
Monitoreo | Monitorear y evaluar las actividades contempladas en cada componente del Plan | Cuatro (4) reportes trimestrales Uno (1) con corte a 30 de Abril Uno (1) con corte a 31 de Agosto | Oficina Asesora de Planeación Responsables de componentes o actividades | I- IV Trimestre
Seguimiento | Verificar la elaboración y publicación del Plan | Plan publicado en la página WEB | Oficina de Control Interno | I Trimestre
| Efectuar seguimiento de las actividades programadas en el Plan y posterior publicación | Seguimiento publicado en la página web de la entidad. | Oficina de Control Interno | Los diez (10) primeros días hábiles del mes de mayo - Con corte a 30 de abril Los diez (10) primeros días hábiles del mes de septiembre - Con corte al 31 de agosto. Los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero de 2021 - Con corte al 31 de diciembre de 2020

## Racionalización de trámites 202
Nombre de la entidad: |  | SECRETARÍA DE HACIENDA DE BOGOTÁ
[8 empty] | Orden: |  |  | Territorial
Sector administrativo: |  | No Aplica
[8 empty] | Año vigencia: |  |  | 2020
Departamento: |  | Bogotá D.C
Municipio: |  | BOGOTÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad |  | Tipo racionalización | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Fecha final implementación | Responsable | Justificación
Plantilla Único - Hijo | 15843 |  | Impuesto a la publicidad visual exterior | Inscrito | El pago se realiza de forma presencial en las sucursales del Banco Davivienda | El ciudadano ingresa a la oficina virtual y desde allí podrá pagar el impuesto a través del botón de pago (PSE) | Ahorrar tiempo y dinero en el desplazamiento de los ciudadanos a la entidad bancaria |  | Tecnologica | Pago en línea |  | 01/02/2019 | 15/12/2020 |  | Subdirección de Planeación e Inteligencia Tributaria, Dirección de Informática y Tecnología - Proyecto BOGDATA
Plantilla Único - Hijo | 15843 |  | Impuesto a la publicidad visual exterior | Inscrito | El ciudadano descarga el formulario del sitio web de la secretaria de hacienda y lo diligencia manualmente. | El ciudadano ingresa a la oficina virtual y desde allí podrá diligenciar el formulario en línea | Facilitar el diligenciamiento del formulario y disminuir errores en la liquidación. |  | Tecnologica | Formularios diligenciados en línea |  | 01/02/2019 | 15/12/2020 |  | Subdirección de Planeación e Inteligencia Tributaria DIT - Proyecto BOGDATA
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 57743 |  | Consulta de obligaciones tributarias pendientes | Inscrito | La consulta y descarga del reporte de acreencias de las obligaciones que tiene un contribuyente, procede respecto de los impuestos de predial y vehículos. | Facilitar a los juzgados civiles municipales de Bogotá, la consulta de acreencias en los procesos de sucesión. | Simplificar los trámites y procedimientos de sucesión. Ahorro de tiempo y dinero. |  | Tecnologica | Interoperabilidad externa |  | 03/02/2020 | 15/12/2020 |  | Subdirección de Planeación e Inteligencia Tributaria Dirección de Informática y Tecnología Proyecto BOGDATA Subdirección de Educación Tributaria y Servicio Subdirección Jurídica Tributaria
Plantilla Único - Hijo | 5885 |  | Facilidades de pago para los deudores de obligaciones tributarias | Inscrito | La solicitud se radica en los puntos de atención presencial ubicados en los SuperCADES: CAD, AMÉRICAS y SUBA. El contribuyente recibe la respuesta en la dirección de notificación física entre 2 y 6 días hábiles a partir del pronunciamiento oficial de la administración sobre la solicitud (aprobación y/o desaprobación). | A través de la Oficina Virtual el contribuyente podrá radicar la solicitud y recibir la respuesta en su buzón electrónico de forma inmediata. | Ahorro de tiempo y dinero para radicar y recibir la notificación de su solicitud. |  | Tecnologica | Respuesta y/o notificación electrónica |  | 15/07/2019 | 15/12/2020 |  | Subdirección de Planeación e Inteligencia Tributaria Dirección de Informática y Tecnología, Proyecto BOGDATA. Subdirección de Educación Tributaria y Servicio
Plantilla Único - Hijo | 5885 |  | Facilidades de pago para los deudores de obligaciones tributarias | Inscrito | Las solicitudes de facilidades de pago, independientemente del plazo solicitado, deben ser analizadas por la administración y respondidas dentro de los términos de Ley (máximo 15 días hábiles) | Para las facilidades de pago radicadas a través de la Oficina Virtual con plazo hasta de 12 meses, el sistema genera la resolución de pagos y fechas en forma automática. | Reducción del tiempo de respuesta para las solicitudes. |  | Tecnologica | Validación de datos a través de medios tecnológicos |  | 15/07/2019 | 15/12/2020 |  | Dirección de Informática y Tecnología- Proyecto Bogdata ; Dirección Distrital de Cobro
Plantilla Único - Hijo | 7912 |  | Impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros | Inscrito | El contribuyente presenta la declaración y/o pago del impuesto, en las fechas establecidas en el calendario tributario. | El contribuyente presenta la declaración del impuesto, en las fechas establecidas en el calendario tributario, conforme la metodología establecida: 1. El ultimo digito del NIT para grandes contribuyentes. 2. Dos últimos dígitos del NIT para personas jurídicas. 3. Dos últimos dígitos del NIT y/o documento de identificación para personas naturales. | Mejorar los tiempos de atención y facilitar el acceso a los servicios a los contribuyentes |  | Administrativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite |  | 13/01/2020 | 15/12/2020 |  | Subdirección de Planeación e Inteligencia Tributaria Dirección de Informática y Tecnología Proyecto BOGDATA Subdirección de Educación Tributaria y Servicio Subdirección Jurídica Tributaria
Plantilla Único - Hijo | 7920 |  | Impuesto de delineación urbana | Inscrito | La liquidación se realiza en la página Web y el pago se realiza de forma presencial en las ventanillas de los bancos autorizados. | El ciudadano ingresa a la oficina virtual y desde allí podrá liquidar y pagar el impuesto a través del botón de pago (PSE) | Ahorro de tiempo y dinero en los desplazamientos de los ciudadanos a la entidad bancaria. |  | Tecnologica | Trámite total en línea |  | 01/02/2019 | 15/12/2020 |  | Subdirección de Planeación e Inteligencia Tributaria Dirección de Informática y Tecnología, Proyecto BOGDATA. Subdirección de Educación Tributaria y Servicio
Plantilla Único - Hijo | 7920 |  | Impuesto de delineación urbana | Inscrito | En la actualidad, cada tramite sobre una licencia, produce un radicado independiente. Ello conduce a múltiples dificultades y diferencias en la integración y unificación de obligaciones tributarias, contribuyendo a constantes quejas y reclamaciones. | Conforme el Acuerdo 756 de 2019, a partir del 1 de julio de 2020, las curadurías urbanas del Distrito Capital, deben asignar el Código Único de Delineación Urbana – CDU a las solicitudes de licencias de construcción de los contribuyentes del impuesto de delineación urbana. Parágrafo 1. Para los casos en los que los solicitantes de licencias realicen trámites sobre la misma, deberá mantenerse el mismo Código Único de Delineación Urbana asignado a la licencia objeto de la solicitud. Parágrafo 2. Las curadurías urbanas deberán informar a la Secretaría Distrital de Hacienda los casos en los que haya desistimiento por parte del solicitante, así como los casos en los que exista algún motivo para no expedir la licencia de construcción. | Simplificar los trámites y procedimientos, ya que los solicitudes sobre una misma licencia, conservaran el mismo Código Único de Delineación Urbana asignado a la licencia objeto de la solicitud, evitando duplicidades, ahorro de tiempo y dinero. |  | Normativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite |  | 03/02/2020 | 15/12/2020 |  | Subdirección de Planeación e Inteligencia Tributaria Dirección de Informática y Tecnología Proyecto BOGDATA Subdirección de Educación Tributaria y Servicio Subdirección Jurídica Tributaria
Plantilla Único - Hijo | 7924 |  | Impuesto sobre vehículos automotores | Inscrito | Los ciudadanos que adquieren vehículo y no están registrados como contribuyentes ante la Secretaria de Hacienda y desean r en el Distrito capital, deben desplazarse a un punto de atención presencial para registrarse como contribuyente en el sistema de información tributario y presentar la declaración y pago del impuesto, documento pre-requisito para la matricula del vehículo ante la Secretaría Distrital de Movilidad. | El registro del contribuyente en el sistema de información tributario se podrá realizar directamente a través de los concesionarios. | Evitar el desplazamiento y los costos de traslado a los puntos de atención presencial de la entidad |  | Tecnologica | Optimización del aplicativo |  | 03/02/2020 | 15/12/2020 |  | Subdirección de Planeación e Inteligencia Tributaria Dirección de Informática y Tecnología Proyecto BOGDATA Subdirección de Educación Tributaria y Servicio
Plantilla Único - Hijo | 7925 |  | Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido | Inscrito | Los contribuyentes radican la solicitud dirigiéndose a los puntos de atención presencial ubicados en los SuperCADES: CAD, AMÉRICAS y SUBA. El contribuyente recibe comunicación escrita a la dirección de notificación física entre 2 y 6 días hábiles a partir del pronunciamiento oficial de la administración ( máximo 50 días hábiles el pronunciamiento) sobre la aprobación y/o negación de la solicitud. | A través de la oficina virtual el contribuyente podrá radicar la solicitud de devolución y obtener la respuesta y notificación electrónica al buzón y en los siguientes casos se genera respuesta automática: 1. Solicitud de devolución por pago de lo no debido del impuesto sobre vehículos. 2.Aprobación inmediata para devoluciones menores o iguales a $1.000.000. 3. Cuando la Administración invalida la declaración presentada por el contribuyente | Disposición inmediata de la notificación para los tramites realizados a través de la oficina virtual. Ahorro de tiempo y costos. |  | Tecnologica | Respuesta y/o notificación electrónica |  | 15/07/2019 | 15/12/2020 |  | Subdirección de Planeación e Inteligencia Tributaria Dirección de Informática y Tecnología, Proyecto BOGDATA. Subdirección de Educación Tributaria y Servicio
Plantilla Único - Hijo | 7925 |  | Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido | Inscrito | Los contribuyentes que solicitan devolución y/o compensación deben descargar el formulario de la página web y diligenciarlo manualmente . | El ciudadano ingresa a la oficina virtual y desde allí podrá diligenciar el formulario en línea | Facilitar el diligenciamiento del formulario y disminuir errores. |  | Tecnologica | Formularios diligenciados en línea |  | 15/07/2019 | 15/12/2020 |  | 1.Subdirección de Planeación e Inteligencia Tributaria 2. DIT - Proyecto BOGDATA

## Plan Gestión de Integridad
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020
COMPONENTE ADICIONAL : PLAN DE GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD
Entidad |  | Secretaría Distrital de Hacienda
Vigencia |  | 2020
Fecha de publicación
Objetivo: |  | Desarrollar actividades que interioricen y hagan propio el comportamiento integral del Servidor Público Hacendario
No. | SUBCOMPENTE | ACTIVIDAD | META / PRODUCTO | RESPONSABLE | PERIODO DE EJECUCIÓN
1 | Alistamiento | Vinculación de nuevos gestores de integridad, que permitan ampliar el impacto de la gestión de este grupo al interior de la SDH. | Convocatoria nueva | Subdirección del Talento Humano - Equipo de Gestores de Integridad | I Trimestre
2 | Armonización | Realizar actividad formativa para los Gestores de Integridad por parte de la Subidrección del Talento Humano | Una (1) actividad por trimestre | Subdirección del Talento Humano - Equipo de Gestores de Integridad | II - IV Trimestre
3 | Diágnostico | Desarrollar e implementar el instrumento o medio mediante el cual se identifique el nivel de satisfacción de las acciones implementadas. | Instrumento o medio para identicar la satisfacción de las acciones implementadas | Subdirección del Talento Humano - Equipo de Gestores de Integridad | II Trimestre
4 | Implementación | Realizar campaña de promoción de "Valores de la casa" apoyada en las propuestas de la caja de herramientas del DAFP. | dos (2) actividades en el año | Subdirección del Talento Humano - Equipo de Gestores de Integridad | II - IV trimestre
5 |  | Fomentar la cultura de Integridad y Control en los servidores públicos de la entidad a través de Campañas comunicacionales. | Una (1) pieza comunicativa por trimestre | Subdirección del Talento Humano - Equipo de Gestores de Integridad | II - IV Trimestre
6 |  | Realizar campaña de sensibilización por parte de la Alta Dirección sobre los valores de la casa | dos (2) actividades en el año | Subdirección del Talento Humano - Equipo de Gestores de Integridad - Comité Directivo | III - IV trimestre
7 |  | Participación conjunta en actividades con el equipo del Programa Cordialmente y el Comité de Convivencia Laboral. | Una (1) actividad trimestral | Subdirección del Talento Humano - Equipo de Gestores de Integridad | II - IV Trimestre
8 |  | Participar en las jornadas de inducción o reinducción de los servidores públicos, o en las actividades que requieran los difrentes procesos de la entidad con el propósito de afianzar las temáticas del Código de integridad. | Participación en las jornadas de inducción o reinducción, o en las actividades que requieran las áreas de la entidad. | Subdirección del Talento Humano - Equipo de Gestores de Integridad | Cuando se desarrollen las jornadas de Inducción o Reinducción o actividades de las áreas.
9 | Seguimiento y evaluación | Realizar informe con resultados de la satisfacción para la mejora del Plan de Integridad | Informe de resultados satisfacción de las actividades realizadas. | Subdirección del Talento Humano - Equipo de Gestores de Integridad | IV - Trimestre

## Control de Cambios
SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | COMPONENTE/SUCOMPONENTE | ACTIVIDAD | MODIFICACIÓN | SOLICITUD DE MODIFICACIÓN
|  |  |  | AREA | FECHA SOLICITUD | APROBACIÓN
2 | GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN / Política de Administración del Riesgo de Corrupción | Sensibilizar a los funcionarios de la SDH sobre los riesgos de corrupción. | Se modifica la meta producto por: realizar una (1) jornada de sensibilizaciòn virtual con el acompañamiento de la OACR. | Oficina de Análisis y Control de riesgo | 2020-06-26 | 2020-08-05
| RENDICIÓN DE CUENTAS/ Responsabilidad | Planear, realizar y evaluar el espacio principal de Rendición de Cuentas a la ciudadanía. | Se elimina actividad | Oficina Asesora de Planeación | 2020-08-05
| MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO / Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | Producir con base en el aplicativo de correspondencia estadísticas clasificadas de las PQRS por tipo de impuesto y trámite para alimentar el SUIT y la toma decisiones. | Se modifica período de ejecución de la actividad para el IV trimestre | Oficina de Atenciòn al Ciudadano | 2020-07-17
|  | Identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios, a través de las PQRS presentadas por la ciudadanía. | Se modifica período de ejecución de la actividad para el IV trimestre | Oficina de Atenciòn al Ciudadano | 2020-07-17