## PAAC 2018_V3
SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018 (VERSIÓN 3)
(Vigente a partir del 28 de Junio)
COMPONENTE/ SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | META/PRODUCTO | RESPONSABLE | PERÍODO EJECUCIÓN
COMPONENTE 1: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Política de Administración del Riesgo de Corrupción | Socializar política integral de administración del riesgo a través de jornadas de sensibilización presenciales, correos electrónicos, intranet u otro mecanismo audiovisual. | Dos (2) jornadas de sensibilización de la Política al año | Oficina de Análisis y Control de Riesgo | II - IV Trimestre
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Actualizar la matriz de riesgos de corrupción tomando como base la Guía para la gestión del Riesgo de Corrupción. | Matriz de Riesgos de Corrupción Actualizada | Responsables de proceso, gestores de riesgo y Oficina de Análisis y Control de Riesgo. | 2018-01-24
| Gestionar tratamiento para los riesgos residuales que superen el nivel de tolerancia establecido. | Tratamiento para los riesgos residuales que superen el nivel de tolerancia establecido | Responsables de proceso | I - IV Trimestre
| Convocar mesas de trabajo para identificar riesgos adicionales y/o transversales a través de un proceso participativo con las diferentes dependencias de la entidad. | Una (1) mesa de trabajo por semestre para identificar riesgos adicionales y/o transversales | Oficina de Análisis y Control de Riesgo | I - IV Trimestre
Consulta y Divulgación | Realizar el proceso de consulta y divulgación con actores internos y externos, previo a la publicación de la matriz de Riesgos de Corrupción. | Proceso de consulta y divulgación realizado | Oficina de Análisis y Control de Riesgo | 2018-01-25
| Publicar la matriz de Riesgos de Corrupción actualizada | Matriz de Riesgos de Corrupción publicada | Oficina de Análisis y Control de Riesgo | 2018-01-31
Monitoreo y Revisión | Realizar monitoreo permanente de los riesgos de corrupción por parte de los responsables de proceso. Monitoreo y revisión obligatoria con el acompañamiento de la OACR con corte a 30 de junio. | Monitoreo y Revisión de la matriz de riesgos de corrupción | Responsables de proceso, gestores de riesgo Oficina de Análisis y Control de Riesgo. | I - IV Trimestre
Seguimiento | Hacer seguimiento y evaluación al mapa de riesgos de corrupción (procesos de auditoria interna: evaluar causas, riesgos de corrupción y la efectividad de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción). | Seguimiento publicado en la página web de la entidad | Oficina de Control Interno | Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril . Se publicará dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de mayo. Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. Se publicará dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de septiembre. Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. Se publicará dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero.
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
La informacion sobre los Trámites a Racionalizar se encuentra en la hoja "Racionalización de Tramites 2018" y corresponde a la información publicada en el aplicativo SUIT
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS
Información de Calidad y en lenguaje comprensible | Publicar el Boletín “Hacienda cuenta” | Cuatro (4) boletines al año (1 cada trimestre) | Oficina Asesora de Comunicaciones | I - IV Trimestre
| Publicar información atendiendo criterios de calidad, oportunidad, claridad y veracidad, en formatos accesibles y lenguaje claro (que asegure la comprensión de los ciudadanos o usuarios de la información publicada). | Revisar en forma trimestral que la información publicada cumpla con los criterios indicados en la actividad | Todas las áreas | I - IV Trimestre
| Realizar y disponer en la página web de la entidad Video Clips pedagógicos | Seis (6) Videos en el año | Oficina Asesora de Comunicaciones | I- IV Trimestre
| Alimentar de contenidos las carteleras virtuales en las sedes de la SDH y en el SuperCade CAD para socializar información institucional | Una (1) por semana | Oficina Asesora de Comunicaciones | Semanal
| Realizar jornadas de comunicación interna para divulgar la información de los temas misionales que viene trabajando la Secretaría de Hacienda - denominados "Café con la Secretaria " | Dos (2) Jornadas de socialización al año | Oficina Asesora de Comunicaciones | I- IV Trimestre
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar Diálogos Hacendarios: encuentros presenciales con gremios | Treinta (30) diálogos hacendarios con gremios | Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá- DIB Oficina de Educación Tributaria | I - IV Trimestre
| Realizar jornadas de formación tributaria en el territorio | Veinticinco (25) jornadas de formación tributaria | Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá- DIB Oficina de Educación Tributaria | I - IV Trimestre
| Participar en las ferias de servicio organizadas por la Alcaldía Mayor (incluye espacio para niños). | Participación en todas las ferias de servicios de acuerdo con la programación de la Alcaldía Mayor | Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá- DIB Oficina de Educación Tributaria | I - IV Trimestre
| Realizar o actualizar tutoriales en temas tributarios generales y de interés a la ciudadanía a través de las herramientas, canales y actividades dispuestos por la entidad. | Diez (10) Tutoriales en el año | Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá- DIB Oficina de Educación Tributaria | I - IV Trimestre
| Ampliar la información del módulo de preguntas frecuentes a todas las áreas de la entidad, teniendo en cuenta la retroalimentación con el ciudadano e incluir dentro del modulo una aplicación que permita monitorear su consulta. | Información incluida de otras áreas en el Módulo de Preguntas de Frecuentes | Dirección de Informática y Tecnología Areas Misionales | I - IV Trimestre
| Gestionar y participar en jornadas de formación a estudiantes universitarios de último semestre de las carreras de contabilidad, finanzas y derecho, y realizar jornadas pedagógicas en colegios (distritales y privados) | Dieciocho (18) Jornadas de formación a estudiantes universitarios Cincuenta y ocho (58) sesiones en colegios públicos y privados | Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá- DIB Oficina de Educación Tributaria | I - IV Trimestre
| Realizar actividades de promoción y divulgación del Plan Anticorrupción a los funcionarios, ciudadanos y partes interesadas | Cuatro (4) actividades de socialización | Todas las áreas: Socializar el plan a los funcionarios Áreas misionales, Comunicaciones, OAP, Oficina de Atención al Ciudadano: Promoción y divulgación del Plan a ciudadanos y partes interesadas | I - IV Trimestre
| Promover espacios de dialogo y concertación con la ciudadanía | Tres (3) herramientas de planeación que involucren a la ciuadanía Tres (3) espacios no formales de dialogo con la ciudadanía | Oficina Asesora de Planeación Oficina de Atención al Ciudadano Áreas Misionales | I- IV Trimestre
| Mantener el contacto con la ciudadanía a través de: Redes sociales (Facebook, Twitter y Youtube) | Contacto permanante con la Ciudadania por las redes sociales | Oficina Asesora de Comunicaciones | I - IV Trimestre
Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas y petición de cuentas | Incluir en la agenda de las Jornadas de Inducción y Reinducción de la Entidad, el desarrollo de temas asociados con Rendición de Cuentas, Transparencia y Probidad y Marco Ético Hacendario. | Jornadas de induccción y reinducción en las que se desarrollaron temas asociados a Rendición de cuentas, Transparencia y Marco ético hacendario | Subdirección del Talento Humano: Elaborar la Agenda de las Jornadas de Inducción y Reinducción Oficina de Control Diciplinario Interno, OAP y Gestores de Ética: Preparar temas asociados con Rendición de Cuentas, Transparencia y Probidad y Marco Ético Hacendario en las Jornadas programadas | II - IV Trimestre
| Construir o actualizar la caracterización de usuarios o partes interesadas | Documento con caracterización de usuarios y partes interesadas | Oficina de Asesora de Planeación Areas misionales de la entidad | I-II Trimestre
| Elaborar y socializar la estrategia de rendición de cuentas de la entidad | Documento, elaborado, socializado y publicado | Lidera: Oficina Asesora de Planeación Todas las áreas | I - II Trimestre
| Planear, realizar y evaluar el espacio principal de rendición de cuentas a la ciuadadanía | Dos (2) audiencias de rendición de rendición de cuentas (una por semestre) | Lidera: Oficina Asesora de Planeación Todas las áreas | I y II Semestre
| Construir y divulgar la estrategia de Participación Ciudadana | Plan de participación ciudadana para vigencia 2018 | Oficina de Atención al Ciudadano Dirección Informatica y Tecnología Oficina Asesora de Planeación Subsecretaría General Dirección Jurídica Oficina Asesora de Comunicaciones | I- III Trimestre
| Realizar actividades de sensibilización y/o capacitación en temas de transparencia, marco ético hacendario y anticorrupción. | Una (1) campaña por semestre | Oficina Asesora de Planeación Subdirección de Talento Humano | II- IV Trimestre
Evaluación y Retroalimentación a la gestión institucional | Elaborar un balance de debilidades y fortalezas internas sobre las acciones programadas para la Rendición de Cuentas, incluyendo la evaluación realizada por los participantes de los eventos realizados. | Un (1) informe | Oficina Asesora de Planeación | IV Trimestre
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | Actualizar y divulgar el portafolio de servicios de la entidad a los funcionarios y ciudadanos | Portafolio actualizado | Oficina Asesora de Planeación | I-IV Trimestre
| Proponer mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Propuestas de mejoramiento para atencion de los ciudadanos (De acuerdo con el informe mensual de PQRS) | Oficina de Atención al Ciudadano. | I -IV Trimestre
Fortalecimiento de los Canales de Atención | Incentivar en los puntos de atención el uso de las terminales de auto atención para agilizar los trámites y disminuir tiempos de atención | Incrementar en un 50% el uso de las terminales de auto-atención con respecto al año anterior ( Para el 2017 las impresiones fueron de 79.310) | Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá- DIB - Oficina de Gestión del Servicio | III - IV Trimestre
| Mantener la atención telefónica especializada para resolver y orientar a los contribuyentes en temas tributarios. | Atender al menos el 80% de las llamadas que ingresen por las líneas telefónicas | Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá- DIB - Oficina de Gestión del Servicio | I - IV Trimestre
| Efectuar análisis de la estadística de los tiempos de espera y de atención en los canales presencial y telefónico, realizando registro de esta información | Canal telefónico: Responder las llamadas recibidas en menos de 120 segundos en promedio. Canal Presencial:Tiempos promedio de espera en sala: * Menor a 50 minutos semestre I - Menor a 25 minutos semestre II Tiempo promedio de atención: * Menor a 45 minutos semestre I * Menor a 40 minutos semestre II | Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá- DIB - Oficina de Gestión del Servicio | I - IV Trimestre
| Realizar reunión con la consejería de las TICS para alinear la forma como las entidades del distrito cumpliran lo establecido en la Circular 020 de la Consejería respecto a la guia web 4.0. Apoyo del laboratorio ViveLab para la adopción de estandares de usabilidad y accesibilidad. | Definición del esquema de implementación de la guia 4.0 | Dirección de Informática y Tecnología | III - IV Trimestre
| Incluir en la página inicial de la entidad la fecha de la última actualización del sitio web. | Revisión y actualización permanente | Dirección de Informática y Tecnología | I - II Trimestre
| Medir el nivel de cumplimiento actual y definición y ejecución del plan que permita el cumplimiento del nivel AA de la NTC 5854 | La página web de la entidad cumple los requisitos establecidos por la norma NTC 5854 para cumplir nivel de accesibilidad AA | Dirección de Informática y Tecnología | III - IV Trimestre
| Asignar responsables de la gestión de los diferentes canales de atención. | Documento con responsables y roles para la gestión de los canales de atención al Ciudadano | Oficina de Atención al Ciudadano | IV Trimestre
| Establecer un sistema digital de Audio-Turnos, con el que se asegure la organización y la proyección, entrega y voceo de turnos en los Supercades en los días de mayor afluencia de ciudadanos | Sistema implementado | Oficina de Gestion del Servicio | I-IV Trimestre
| Disponer de personal de la entidad en el nuevo supercade de Engativa | Prestar el servicio en por lo menos tres (3) impuestos | Oficina de Gestión del Servicio | II Trimestre
| Evaluar la ubicación y utilidad de los buzones de sugerencias; analizar los resultados obtenidos de las propuestas planetadas por los ciudadanos. | Diagnostico sobre la ubicación, utilidad de los buzones de sugerencias así como el análisis de los resultados obtenidos de las propuestas planetadas por los ciudadanos | Oficina de Atención al ciudadano | IV Trimestre
Talento Humano | Capacitar a los servidores y servidoras de las dependencias de la SDH en temas asociados con el Servicio al Usuario | Una (1) capacitación en el año | Sudirección del Talento Humano | III Trimestre
| Capacitar y/o actualizar a los funcionarios de la OGS en la normatividad tributaria 2018 | Una (1) capacitación en el año | Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá- DIB - Oficina de Gestión del Servicio | I Trimestre
| Incluir en el Manual de Contratación la necesidad de solicitar para los procesos de selección en que el servicio a contratar incluya personal para atención al ciudadano, que el contratista seleccionado verifique que dicho personal cumpla con las competencias de orientación al servicio emitidas por la Oficina de Atención al Ciudadano de la SDH. | Definir las competencias orientadas al servicio e incluir en el Manual de Contratación el requerimiento para este tipo de contrataciones | Oficina de Atención al Ciudadano: Definir la competencias Subdirección de Asuntos Contractuales: Incluir el requerimiento en el Manual de Contratación | I-IV Trimestre
| Incluir en la actividad de reconocimiento de los mejores servidores públicos de la SDH, al mejor funcionario del área de servicio a la ciudadanía | Reconocimiento a un (1) servidor público | Subdirección de Talento Humano | IV Trimestre
Normativa y Procedimiental | Identicar los puntos de atención, trámites, servicios, etc; en los cuales se solicitan datos a los ciudadanos para informar sobre la aplicación de la Politica de tratamientos de datos personales. | Puntos identificados Estrategia de difusión de la política de tratamiento de datos | Oficina de Atención al Ciudadano Subsecretaría General - Seguridad de la Información | I- II Trimestre
| Elaborar o actualizar manuales, procedimientos, guías o protocolos de atención al ciudadano | Elaboración y Divulgación de Manual de Servicio al Ciudadano | Oficina de Atención al Ciudadano Subsecretarías General | I - IV Trimestre
| Actualizar la carta de trato digno a la ciudadanía | Carta actualizada en los diferentes medios de publicación | Oficina de Atención al Ciudadano Subsecretaría General | I Trimestre
| Establecer acuerdos operativos interinstitucionales con las demás entidades con las que se coordine competencias, funciones y responsabilidades a través de ventanillas únicas de atención a los ciudadanos para facilitar el cumplimiento de obligaciones y solicitud de Paz y Salvos o Certificaciones. | Identificar trámites, iniciar conversaciones y finalizar acuerdos en cadenas de trámites o ventanillas únicas. | Oficina de Atención al Ciudadano - Administrador de Trámites Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá | i - IV Trimestre
| Elaborar diagnóstico para la transición de la norma ISO 9001: 2008 a la norma ISO 9001: 2015 en la SDH. | Documento Diagnóstico | Oficina Asesora de Planeación | I- Trimestre
Relacionamiento con el Ciudadano | Generar mecanismos de información de la figura del Defensor del Ciudadano de la SDH | Actividades de Informacion realizadas | Oficina de Atención al Ciudadano Subsecretaria General | I - II Trimestre
| Aplicar encuestas o mecanismos para la medición de la Satisfacción del Servicio y socializar los resultados a los funcionarios y partes interesadas. | Aplicación y socialización de la encuesta | Oficina Asesora de Planeación Todas las áreas | I - IV Trimestre
| Implementar un modelo de atención de la Dirección de Impuestos centrado en el perfil de riesgo del contribuyente | Implementar el nuevo modelo de servicio en los seis (6) Super Cades | Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá- DIB - Oficina de Gestión del Servicio | I Trimestre (CAD) II - IV Trimestre (5 SuperCades)
LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS
Gestión | Publicar en el portal Web de la SDH, piezas informativas sobre los canales dispuestos por la Entidad para la presentación de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias por parte de la ciudadanía. | Cuatro (4) piezas informativas al año | Oficina de Atención al Ciudadano Oficina Asesora de Comunicaciones | I - IV Trimestre
| Efectuar campañas y/o eventos de socialización, explicación y concientización de la normativa legal vigente para PQRS | Tres (3) campañas de sensibilización | Oficina de Atencion al Ciuadadano | I - IV Trimestre
| Disponer de un mecanismo de seguimiento a PQRS en sitio Web | Un (1) Mecanismo de seguimiento en Web | Oficina de Atención al Ciudadano Direccion de Informatica y Tecnologia-DIT | I - II Trimestre
| Definir herramienta para la recepción de PQRS de forma verbal y elaborar Instructivo o protocolo para la atencion de PQRS verbal. | Una herramienta para la recepción de PQRS de forma verbal Un Instructivo protocolizando la atencion de PQRS verbal | Oficina de Atención al Ciudadano | I- II Trimestre
Seguimiento | Mantener en el portal web de la SDH, un Registro Público organizado sobre los derechos de petición formulados por la ciudadanía ante la Entidad | Doce (12) publicaciones | Oficina de Atención al Ciudadano | I - IV Trimestre
| Elaborar Informe Mensual de Quejas y Soluciones y divulgarlo a todas las dependencias de la SDH | Doce (12) informes | Oficina de Atención al Ciudadano | I - IV Trimestre
| Realizar el Control y depuración de la correspondencia de la entidad en el aplicativo CORDIS de la SDH | Control mensual | Todas las Áreas | I - IV Trimestre
Control | Adelantar investigaciones, de acuerdo a los informes recibidos, en caso de incumplimiento a la respuesta de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos en los términos contemplados en la ley; y quejas presentadas contra los servidores públicos de la entidad | Reporte de acuerdo a los informes de PQRS sin atención que realice la OAC | Oficina de Control Disciplinario Interno | I - IV trimestre
| Rendir un informe semestral de Peticiones, quejas, Reclamos y Sugerencias, enfocado a que la atención se preste de acuerdo a las normas y parametros establecidos por la entidad. | Dos (2) informes al año | Oficina de Control Interno | I y III Trimestre
| Llevar un registro de las observaciones presentadas por las Veedurías Ciudadanas (VC) y evaluar los correctivos que surjan de las recomendaciones formuladas por las mismas. | Registro de observaciones presentadas por las VC | Oficina de Atención al Ciudadano Subsecretarías General y Técnica | I- IV Trimestre
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
Transparencia Activa | Definir los trámites a priorizar en la etapa de racionalización de trámites | Trámites priorizados | Oficina de Atención al Ciudadano Dirección Distrital de Impuestos | I - II Trimestre
| Elaborar el inventario de trámites de la entidad incorporados en Sistema Único de Información y Trámites (SUIT) y publicarlo en la página Web, incluyendo sus tarifas cuando aplique. | Inventario de trámites actualizado y publicado en página Web | Oficina de Atención al Ciudadano - Administrador de trámites | I - IV Trimestre
| Revisar y actualizar la información de los trámites registrados en SUIT de acuerdo a las novedades de la vigencia 2018 y los cambios del Sistema Integrado de Gestión (SIG). | Revisión y/o actualización de los trámites publicados en el SUIT. | Oficina de Atención al Ciudadano Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá - Administrador de trámites | I - IV Trimestre
| Socializar a los funcionarios y contratistas de la entidad los trámites publicados en SUIT para que los conozcan y se apliquen los requisitos estipulados en cada trámite | Dos (2) socializaciones al año y siempre que se realice un cambio en los trámites | Oficina de Atención al Ciudadano Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá | I - IV Trimestre
| Incorporar en SUIT los trámites, procedimientos administrativos o servicios identificados en la SDH con base en los lineamientos del DAFP, y ajustar el inventario de trámites | Trámites y/o procedimientos administrativos incorporados en SUIT | Oficina de Atención al Ciudadano Dirección Distrital de Impuestos y demás áreas responsables de trámites o procedimientos administrativos | I - IV trimestre
| Hacer seguimiento a la información publicada en la página WEB para verificar cumplimiento de normatividad vigente (Ley 1712 de 2014) | Dos (2) informes de revisión | Equipo Transversal de Comunicaciones Áreas misionales Dirección de Informática y Tecnología | Semestral (mayo - noviembre)
| Socializar al interior de la entidad la información publicada en el Portal Web sobre el Cumplimiento de Transparencia Activa establecida en la Ley 1712 de 2014. | Doce (12) al año | Oficina Asesora de Comunicaciones | Mensual
| Desarrollar el plan de trabajo establecido para la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea | Implementación de la estrategia GEL en la entidad | Lider Estrategia de Gobierno en Línea | I - IV Trimestre
| Establecer canales o medios de divulgación de información diferentes al sitio Web para dar a conocer la oferta de bienes y servicios | Publicación de documento sobre bienes y servicios en los canales o medios: radio local, perioico local, redes sociales, carteleras, otros. | Áreas Misionales Oficina Asesora de Comunicaciones | I - IV trimestre
| Disponer en el sitio Web de la entidad el link a la Guía de Trámites y Servicios del Distito | Ubicar Link en la página Web | Oficina de Gestion del Servicio - Administrador Guía de Trámites en la entidad Dirección de Informática y Tecnología | I Trimestre
| Publicar con mayor detalle y en la página principal el link de acceso al calendario o agenda de actividades de la entidad en el marco de su misonalidad | Link del Calendario de actividades en la página principal actualizado mensualmente | Oficina Asesora de Comunicaciones Areas misionales que programen actividades | I - IV Trimestre
| Verificar que los pliegos de condiciones de los procesos de contratación contengan el numeral de "Acciones anticorrupción" antes de la publicación en el Portal de Contratación -SECOP | Número de procesos de contratación publicados con el númeral de "acciones anticorrupción"/ número de procesos de contratación publciados en el periodo | Subdirección de Asuntos Contarctuales | I-Iv trimestre
| Publicar datos en formato abierto, para lo cual elaborará el consolidado de ejecución por agregados presupuestales en formato excel (Administración Central, Establecimientos Públicos, Ente Autónomo Universitario y Organismo de Control). | Publicación en el portal Web en formato abierto del consolidado anual de ejecución por agregados presupuestales para la Administración Central, Establecimientos Públicos y Ente Autónomo Universitario. | Direccion Distrital de Presupuesto | I Trimestre
| Tomar bimestralmente una muestra equivalente mínimo al 10% de los contratos legalizados y revisar el cumplimiento en los tiempos de publicación de los documentos. Se deja constancia en base de datos. | Informe de seguimiento | Dirección Juridica - Subdirección de Asuntos Contractuales | I - IV Trimestre
Instrumentos de Gestión de la Información | Realizar revisión del inventario de Activos de Información y si es del caso actualizarlo y publicarlo | Inventario de Activos de Información Actualizado | Oficina de Análisis y Control de Riesgo, Dirección de Gestión Corporativa-Subdirección de Gestión Documental y Responsables del proceso | I - IV Trimestre
| Realizar revisión del Índice de Información clasificada y reservada cuando haya cambios en el Inventario de Activos de Información y si es del caso actualizarlo y publicarlo | Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado | Oficina de Análisis y Control de Riesgo y Dirección Jurídica | I- IV Trimestre
| Actualizar tres (3) instrumentos archivísticos - Tablas de control de acceso. - Banco terminológico - Modelo de requisitos para gestión de documentos electrónicos | Tres (3) instrumentos archivísticos actualizados | Dirección de Gestión Corporativa- Subdirección de gestión documental | II-IV Trimestre
| Mantener actualizado el esquema de publicación de información de la SDH (Ley 1712) y publicarlo en la WEB | Un (1) seguimiento mensual (Verificable a través de la actualización del registro en Share Point) | Oficina Asesora de Comunicaciones Funcionario del Equipo Transversal de Comunicaciones de cada área | I-IV Trimestre
Criterio diferencial de accesibilidad | Adecuar la página WEB para permitir la accesabilidad a población en situación de discapacidad | Acciones implementadas | Dirección de Informática y Tecnología Lider de Estrategia Gel | I - IV Trimestre
Monitoreo de Acceso a la Información Pública | Elaborar informe de solicitudes de acceso a la información | Un (1) informe mensual | Oficina de Atención al Ciudadano | I - IV Trimestre
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES
Iniciativas Adicionales | Promover espacios (Talleres, charlas, conversatorios, mensajes web, entre otros) que contribuyan a la construcción y fortalecimiento de lo público | Una (1) actividad por trimestre | Subdirección del talento Humano Grupo de Gestores de Ética | I - IV Trimestre
| Elaborar y socializar la estrategia anticorrupción para la SDH | Un (1) Documento elaborado y socializado | Oficina Asesora de Planeación Representantes de las áreas en la mesa de construcción del PACC | I - II Trimestre
| Elaborar el código de ética y/o buen gobierno de la entidad | Un documento, politica o lineamiento | Subdirección de Talento Humano | I-IV Trimestre
| Formular, ejecutar y realizar seguimiento del Plan de Gestión de la Integridad | Plan de gestión de la Integridad | Oficina Asesora de Planeación Subdirección de Talento Humano | I - IV Trimestre
ASPECTOS GENERALES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Elaboración | Elaborar y Consolidar el PAAC 2018 y las versiones necesarias en la vigencia | PAAC 2018 | Oficina Asesora de Planeación Responsables de componente o proceso | I - IV Trimestre
Socialización | Dar a conocer los lineamientos establecidos en el PAAC, durante su elaboración, antes de su publicación y después de publicado | Dos (2) Mesas de trabajo con delegados de todas las áreas para la elaboración del PAAC Publicación del Proyecto PAAC en página WEB e Intranet | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones | I -IV Trimestre
Publicación | Publicar el PAAC y sus respectivas versiones | PAAC 2018: publicado hasta el 31 de enero Versiones PAAC 2018: de acuerdo a la fecha de actualización | Oficina Asesora de Planeación | I - IV Trimestre
Monitoreo | Monitorear y evaluar las actividades contempladas en cada componente del Plan | Cuatro (4) reportes trimestrales Uno (1) con corte a 30 de Abril Uno (1) con corte a 31 de Agosto | Oficina Asesora de Planeación Responsables de componentes o actividades | I- IV Trimestre
Seguimiento | Verificación de la elaboración y publicación del Plan | Publicación en la página WEB | Oficina de Control Interno | I Trimestre
| Efectuar seguimiento de las actividades programadas en el Plan y posterior publicación | Seguimiento publicado en la página web de la entidad. | Oficina de Control Interno | Los diez (10) primeros días hábiles del mes de mayo - Con corte a 30 de abril Los diez (10) primeros días hábiles del mes de septiembre - Con corte al 31 de agosto. Los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero de 2019 - Con corte al 31 de diciembre de 2018

## Racionalización 2018
Nombre de la entidad: |  | SECRETARIA DE HACIENDA DE BOGOTÁ
[8 empty] | Orden: |  |  | Territorial
Sector administrativo: |  | No Aplica
[8 empty] | Año vigencia: |  |  | 2018
Departamento: |  | Bogotá D.C
Municipio: |  | BOGOTÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  | MONITOREO | [5 empty] | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad |  | Tipo racionalización | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | Jefe planeación | Valor esperado (%) | Valor ejecutado (%) | Desfase (%) | Observaciones/Recomendaciones | Justificación | Seguimiento jefe control interno | Observaciones/Recomendaciones
Plantilla Único - Hijo | 17312 |  | Cancelación del registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercio | Inscrito | Los ciudadanos de la localidad de engativa y aledaños a la misma, que necesiten tramitar la cancelación del registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercio o información relacionada con dicho impuesto, deben desplazarse a cualquiera de los puntos de atención presencial dispuestos para tal fin como son: SUBA, CAD, AMÉRICAS, CALLE 13, 20 DE JULIO, BOSA que se encuentran distantes de dicha localidad | Disponer de personal permanente de la entidad, en el nuevo Supercade de Engativa, que preste los servicios demandados por la comunidad de dicha localidad, respecto de dicho impuesto | Disminución de costos y tiempos en el desplazamiento del ciudadano hasta el punto de atención de la entidad |  | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 15/05/2018 | 28/12/2018 | Oficina de Gestión del Servicio | No | 0 | 0 | 0 |  |  | No
Plantilla Único - Hijo | 5885 |  | Facilidades de pago para los deudores de obligaciones tributarias | Inscrito | Los contribuyentes deben radicar el escrito dirigiriéndose a los puntos de atención presencial ubicados en los supercades: CAD, AMÉRICAS y SUBA. | Crear una funcionalidad que realice la radicación en línea de las solicitudes de Facilidades de Pago de los contribuyentes de Bogotá a través de un servicio en la página web de la Secretaría Distrital de Hacienda | Evitar al ciudadano el desplazamiento a los puntos de radicación dispuestos por la entidad para radicar las solicitudes de facilidades de pago. Adicionalmente, el ciudadano puede hacer seguimiento a su trámite a través del aplicativo sin salir de su casa. |  | Administrativa | Aumento de medios de pago |  | 02/01/2018 | 29/06/2018 | Oficina de Cobro Prejurídico, Oficina de Cobro Coactivo, Subdirección de Soluciones de TIC, oficina de Administración Funcional del Sistema | No | 0 | 0 | 0 |  |  | No
Plantilla Único - Hijo | 7909 |  | Impuesto predial unificado | Inscrito | Los ciudadanos de la localidad de engativa y aledaños a la misma, que necesiten tramitar el pago del impuesto predial o información relacionada con dicho impuesto, deben desplazarse a cualquiera de los puntos de atención presencial dispuestos para tal fin como son: SUBA, CAD, AMÉRICAS, CALLE 13, 20 DE JULIO, BOSA que se encuentran distantes de dicha localidad | Disponer de personal permanente de la entidad, en el nuevo Supercade de Engativa, que preste los servicios demandados por la comunidad de dicha localidad, respecto de dicho impuesto | Disminución de costos y tiempos en el desplazamiento del ciudadano hasta el punto de atención de la entidad |  | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 15/05/2018 | 28/12/2018 | Oficina de Gestión del Servicio | No | 0 | 0 | 0 |  |  | No
Plantilla Único - Hijo | 7922 |  | Registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercio | Inscrito | Los ciudadanos de la localidad de engativa y aledaños a la misma, que necesiten tramitar el registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercio o información relacionada con dicho impuesto, deben desplazarse a cualquiera de los puntos de atención presencial dispuestos para tal fin como son: SUBA, CAD, AMÉRICAS, CALLE 13, 20 DE JULIO, BOSA que se encuentran distantes de dicha localidad | Disponer de personal permanente de la entidad, en el nuevo Supercade de Engativa, que preste los servicios demandados por la comunidad de dicha localidad, respecto de dicho impuesto | Disminución de costos y tiempos en el desplazamiento del ciudadano hasta el punto de atención de la entidad |  | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 15/05/2018 | 28/12/2018 | Oficina de Gestión del Servicio | No | 0 | 0 | 0 |  |  | No
Plantilla Único - Hijo | 7923 |  | Modificación en el registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercio | Inscrito | Los ciudadanos de la localidad de engativa y aledaños a la misma, que necesiten tramitar la modificación en el reguistro de contribuyentes del impuesto de industria y comercio o información relacionada con dicho impuesto, deben desplazarse a cualquiera de los puntos de atención presencial dispuestos para tal fin como son: SUBA, CAD, AMÉRICAS, CALLE 13, 20 DE JULIO, BOSA que se encuentran distantes de dicha localidad | Disponer de personal permanente de la entidad, en el nuevo Supercade de Engativa, que preste los servicios demandados por la comunidad de dicha localidad, respecto de dicho impuesto | Disminución de costos y tiempos en el desplazamiento del ciudadano hasta el punto de atención de la entidad |  | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 15/05/2018 | 28/12/2018 | Oficina de Gestión del Servicio | No | 0 | 0 | 0 |  |  | No
Plantilla Único - Hijo | 7924 |  | Impuesto sobre vehículos automotores | Inscrito | Los ciudadanos de la localidad de engativa y aledaños a la misma, que necesiten tramitar el pago del impuesto de vehículos o información relacionada con dicho impuesto, deben desplazarse a cualquiera de los puntos de atención presencial dispuestos para tal fin como son: SUBA, CAD, AMÉRICAS, CALLE 13, 20 DE JULIO, BOSA que se encuentran distantes de dicha localidad | Disponer de personal permanente de la entidad, en el nuevo Supercade de Engativa, que preste los servicios demandados por la comunidad de dicha localidad, respecto de dicho impuesto | Disminución de costos y tiempos en el desplazamiento del ciudadano hasta el punto de atención de la entidad |  | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 15/05/2018 | 28/12/2018 | Oficina de Gestión del Servicio | No | 0 | 0 | 0 |  |  | No
Plantilla Único - Hijo | 7925 |  | Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido | Inscrito | Los contribuyentes deben dirigirse a los puntos de atención presencial y solicitar turno, previamente habiendo solicitado cita por la línea 195 para que sean revisados los documentos objeto de requisito para el tramite y una vez avalados por la entidad, radicarlos. | Disponer en la página WEB de la Secretaría Distrital de Hacienda una aplicación virtual que permita a los contribuyentes radicar en línea las solicitudes de devolución y/o compensación, adjuntar los documentos soportes y hacer seguimiento a su trámite mediante el radicado cordis que le llega a su correo electrónico. | Evitar al ciudadano el desplazamiento a los puntos de radicación dispuestos por la entidad para radicar las solicitudes de devolución y/o compensación, asi como la eliminación del agendamiento por la linea 195 para la revisión y radicación de los mismos. Adicionalmente, el ciudadano puede hacer seguimiento a su trámite a través del aplicativo sin salir de su casa. |  | Tecnologica | Descarga y/o envío de documentos electrónicos |  | 01/01/2017 | 30/06/2017 | OFICINA DE CUENTAS CORRIENTES - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL DEL SISTEMA | Si | 100 | 20 | 80 |  |  | Si | Pregunta | Observación
[22 empty] | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Con corte al 31 de diciembre de 2017, se evidenció en el Sistema de Solicitud de Requerimientos de Software el paso a producción del RQ 693-2016 y se encuentra la opción "mis tramites" dentro de la Oficina Virtual. RQ 693-2016 en el Sistema de Solicitud de Requerimientos de Software. URL de la Oficina Virtual https://oficinavirtual.shd.gov.co/OficinaVirtual/login.html.
[22 empty] | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Se verificó el RQ 693-2016 en el Sistema de Solicitud de Requerimientos de Software. URL de la Oficina Virtual https://oficinavirtual.shd.gov.co/OficinaVirtual/login.html, del trámite de Devoluciones
[22 empty] | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Se evidenció el RQ 693-2016 en el Sistema de Solicitud de Requerimientos de Software. URL de la Oficina Virtual https://oficinavirtual.shd.gov.co/OficinaVirtual/login.html del trámte correspondiente a Devoluciones.
[22 empty] | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Se evidenció el RQ 693-2016 en el Sistema de Solicitud de Requerimientos de Software. URL de la Oficina Virtual https://oficinavirtual.shd.gov.co/OficinaVirtual/login.html del trámte correspondiente a Devoluciones.
[22 empty] | 6. ¿La entidad cuenta con mecanismos para medir los beneficios generados al usuario en términos de: reducción de costos, tiempos, documentos, requisitos, aumentos de vigencia y uso de tecnologías de la información y las comunicaciones, como producto de la mejora del trámite? | Se evidenció el RQ 693-2016 en el Sistema de Solicitud de Requerimientos de Software. URL de la Oficina Virtual https://oficinavirtual.shd.gov.co/OficinaVirtual/login.html del trámte correspondiente a Devoluciones.

## Plan de Gestión de Integridad
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
COMPONENTE ADICIONAL : PLAN DE GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD
Entidad |  | Secretaría Distrital de Hacienda
Vigencia |  | 2018
Fecha de publicación |  | 2018-04-30
Objetivo: |  | Desarollar actividades que interioricen y hagan propio el comportamiento integral del Servidor Público Hacendario
SUBCOMPENTE/ ETAPA/FASE | ACTIVIDAD |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA DE REALIZACIÓN
[5 empty] | INICIO DD/MM/AA | FIN DD/MM/AA
Alistamiento | 1 | Conformar equipo de trabajo y aliados para la adopción del código de integridad | Equipo conformado | Subdirección del Talento Humano | 2018-04-23 | 2018-05-07
| 2 | Fortalecer el equipo de Gestores de Integridad | Equipo de Gestores de Integridad | Subdirección del Talento Humano | 2018-05-07 | 2018-06-07
Armonización | 1 | Revisar el Código de Integridad | Proyecto del Código de Integridad de la SDH | Subdirección del Talento Humano - Equipo de trabajo | 2018-05-15 | 2018-05-30
| 2 | Socializar el proyecto de Código de Integridad de la SDH | Documento con observaciones recibidas | Subdirección del Talento Humano - Equipo de Gestores de Integridad | 2018-06-01 | 2018-06-15
| 3 | Aprobar del Código de Integridad de la SDH | Código de Integridad aprobado | Alta dirección | 2018-06-18 | 2018-06-22
| 4 | Divulgar el Código de Integridad a todos los servidores públicos | Divulgación | Subdirección del Talento Humano - Equipo de Gestores de Integridad | 2018-06-25 | 2018-06-29
Diagnóstico | 1 | Identificar información para elaborar la línea base (control disciplinario interno, clima organizacional, índice de transparencia, world café "etica") | Información identificada | Subdirección del Talento Humano - Equipo de Gestores de Integridad | 2018-07-04 | 2018-07-13
| 2 | Realizar diagnóstico | Informe Diagnóstico | Subdirección del Talento Humano - Equipo de Gestores de Integridad | 2018-07-16 | 2018-07-27
Implementación | 1 | Definir actividades a partir del diagnóstico y relacionarlas conforme a las categorias de acción (activar, fomentar, ejemplificar y comprometer) | Plan de actividades | Subdirección del Talento Humano - Equipo de Gestores de Integridad | 2018-08-01 | 2018-08-14
Seguimiento y Evaluación | 1 | Realizar evaluación de impacto | Evaluación | Subdirección del Talento Humano - Equipo de Gestores de Integridad | 2018-11-06 | 2018-11-16
| 2 | Elaborar informe | Documento |  | 2018-11-19 | 2018-11-23
| 3 | Informar resultados de evaluación a la alta dirección | Resultados entregados |  | 2018-11-26 | 2018-12-07