## EPC 2022
ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SDH 2022
Componente | Objetivo estratégico asociado | Objetivo especifico | Actividades Principales | Responsable | Meta / Producto | Indicador | Unidad de Medidad de la Meta / Producto |  | Funte de Recursos |  | Fecha inicio actividad (dd/mm/aaaa) | Fecha fin actividad (dd/mm/aaaa) | Valor de la Meta / Producto Programada por cuatrimestre
[8 empty] | Funcionamiento | Inversión | Recursos Proyectados |  |  | Cuatrimestre 1 | Cuatrimestre 2 | Cuatrimestre 3
CONDICIONES INSTITUCIONALES PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | P1-Expandir y mejorar la comunicación con el ciudadano | Fortalecer la cultura del dialogo participativo al interior de la Secretaría | Realizar ejercicio de capacitación en temas de participación ciudadana. | Subdirección de Talento Humano | Una (1) Capacitación realizada. | Funcionarios capacitados | Unidad | X |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | 1
CONDICIONES INSTITUCIONALES PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | P1-Expandir y mejorar la comunicación con el ciudadano | Fortalecer la cultura del dialogo participativo al interior de la Secretaría | Reconocimiento a servidores a través del incentivo de creado referente a los ejercicios de participación ciudadana ejecutados durante la vigencia. | Subdirección de Talento Humano | Un (1) incentivo otorgado | Incentivo otorgado | Unidad | X |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | 1
CONDICIONES INSTITUCIONALES PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | P1-Expandir y mejorar la comunicación con el ciudadano | Fortalecer la cultura del dialogo participativo al interior de la Secretaría | Diseño de piezas comunicacionales de la convocatoria y resultados de los ejercicios dialogo que se habiliten, por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones en los ejercicios de participación ciudadana 2021 y fomento de capacidades ciudadanas para participación. | Oficina Asesora de Comunicaciones | Acompañamiento e inclusión de mecanismos y herramientas digitales de interacción ciudadana antes, durante y después de la actividad, con el fin de garantizar la participación directa de las personas y la respuesta institucional a sus propuestas | Número de campañas realizadas para los diferentes ejercicios de dialogo con mecanismos y herramientas digitales de interacción ciudadana | Unidad | X |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 2 | 4
CONDICIONES INSTITUCIONALES PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | P1-Expandir y mejorar la comunicación con el ciudadano | Fortalecer los espacios de diálogo ciudadano | Jornada de trabajo con la ciudadanía, de manera directa y a través de las instancias ciudadanas o grupos de interés existentes, para informarles sobre esta estrategia y propiciar su utilización en el módulo "Bogotá participa" (causas ciudadanas) de la plataforma de Gobierno Abierto de Bogotá. | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones | 4 Jornadas de trabajo con la ciudadanía, de manera directa y a través de las instancias ciudadanas o grupos de interés existentes, para informarles sobre la estrategia de causas ciudadanas | Número de jornadas de trabajo con la ciudadanía realizadas | Unidad | X |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | 4
CONDICIONES INSTITUCIONALES PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | P1-Expandir y mejorar la comunicación con el ciudadano | Fortalecer los espacios de diálogo ciudadano | Realizar ejercicios de aprovechamiento de datos abiertos que contribuyan a mejorar productos o servicios, fortalecer la rendición de cuentas, mejorar la participación ciudadana y fomentar la innovación pública por parte de la entidad y del Distrito en general. | Oficina Asesora de Planeación Subsecretaria General | 2 ejercicios de aprovechamiento de datos abiertos realizados | Número de ejercicios de aprovechamiento de datos abiertos realizados | Unidad | X |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | 1 | 2
PROMOCIÓN EFECTIVA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | P1-Expandir y mejorar la comunicación con el ciudadano | Fortalecer los espacios de diálogo ciudadano | Consulta ciudadana para la implementación del nuevo modelo de servicio a la ciudadanía con énfasis en la mejora de los canales de atención y/o identificación de oportunidades en el front office de servicio de la SHD. | Subsecretaría General - Subsecretaría Técnica - Oficina Asesora de Comunicaciones - Oficina de Atención al Ciudadano. | Desarrollar 1 consulta ciudadana | Informe con resultados de la consulta ciudadana publicados | Unidad | X |  |  | 2022-04-01 | 2022-06-30 |  | 1
PROMOCIÓN EFECTIVA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | P1-Expandir y mejorar la comunicación con el ciudadano | Fortalecer los espacios de diálogo ciudadano | Consulta ciudadana sobre ingreso mínimo garantizado | Subsecretaría General - Despacho del Secretario de Hacienda - Oficina Asesora de Comunicaciones - Oficina de Atención al Ciudadano. | Desarrollar 1 consulta ciudadana | Informe con resultados de la consulta ciudadana publicados | Unidad | X |  |  | 2022-01-01 | 2022-03-30 |  | 1
PROMOCIÓN EFECTIVA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | P1-Expandir y mejorar la comunicación con el ciudadano | Fortalecer los espacios de diálogo ciudadano | Consulta ciudadana para el fortalecimiento del "Observatorio de Información Fiscal" segunda fase | Dirección de Estadísticas y Estudios Fiscales - Oficina Asesora de Comunicaciones - Oficina de Atención al Ciudadano | Desarrollar 1 consulta ciudadana | Informe con resultados de la consulta ciudadana publicados | Unidad | X |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-30 |  |  | 1
PROMOCIÓN EFECTIVA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | P1-Expandir y mejorar la comunicación con el ciudadano | Fortalecer los espacios de diálogo ciudadano | Consulta ciudadana para la construcción del PAAC 2023 | Oficina Asesora de Planeación - Oficina Asesora de Comunicaciones - Oficina Atención al Ciudadano | Desarrollar 1 consulta ciudadana | Informe con resultados de la consulta ciudadana publicados | Unidad | X |  |  | 2022-10-01 | 2022-12-31 |  |  | 1
PROMOCIÓN EFECTIVA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | P1-Expandir y mejorar la comunicación con el ciudadano | Fortalecer los espacios de diálogo ciudadano | Desarrollar espacios alternativos de diálogo ciudadano para rendir cuentas a los diferentes grupos de valor | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones | Cuatro (4) espacios alternativos de dialogo ciudadano (propuesta trimestral) | Informe con resultados de los dialogos ciudadanos | Unidad | X |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 2 | 4
PROMOCIÓN EFECTIVA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | P1-Expandir y mejorar la comunicación con el ciudadano | Fortalecer los espacios de diálogo ciudadano | Realizar audiencia de rendición de cuentas sectorial | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones | Realizar 1 audiencia de rendición de cuentas del sector | Informe con resultados de los dialogos ciudadanos | Unidad | X |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | 1
MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | P1-Expandir y mejorar la comunicación con el ciudadano | Fortalecer los espacios de diálogo ciudadano | Realizar reporte cuatrimestral de seguimiento de los ejercicios de participación ejecutados dentro del periodo. | Subsecretaría General - Oficina de Atención al Ciudadano. | 3 Informes de avance consolidados y publicados | Informe con avance de estrategia de participación ciudadana | Unidad | X |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | 1 | 2
MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | P1-Expandir y mejorar la comunicación con el ciudadano | Fortalecer los espacios de diálogo ciudadano | Presentar avances a Comité de Gestión y Desempeño de la estrategia de participación ciudadana para toma de decisiones | Oficina Asesora de Planeación Oficina Atención al Ciudadano | 1 presentación a Comité de Gestión y Desempeño | Presentación a Comité de Gestión Desempeño | Unidad | X |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | 1

## Formato EPC
ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SDH 2022
Componente | Objetivo estratégico asociado | Objetivo especifico | Actividades Principales | Responsable | Meta / Producto | Indicador | Unidad de Medidad de la Meta / Producto |  | Funte de Recursos |  | Fecha inicio actividad (dd/mm/aaaa) | Fecha fin actividad (dd/mm/aaaa) | Valor de la Meta / Producto Programada por cuatrimestre
[8 empty] | Funcionamiento | Inversión | Recursos Proyectados |  |  | Cuatrimestre 1 | Cuatrimestre 2 | Cuatrimestre 3
PROMOCIÓN EFECTIVA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | P1-Expandir y mejorar la comunicación con el ciudadano | Fortalecer los espacios de diálogo ciudadano